INFORME DE CIERRE DEL PROYECTO

Sistema de Gestión del Centro Técnico de Bicicletas

1. Información General del Proyecto

- Nombre del Proyecto: Sistema de gestión de un centro técnico para bicicletas.

- Cliente / Patrocinador: Club Ciclista (con referencias puntuales a club tenista en el documento fundacional).

- Fecha de Inicio Real: 2 de junio de 2026.

- Fecha de Finalización Real: 23 de marzo de 2027.

- Metodología de Referencia: MÉTRICA v3.

2. Balance del Alcance y Objetivos Logrados

Se constata la correcta implementación en entorno Java y conexión en línea interactiva bajo protocolo HTTPS de las 10 funciones críticas detalladas en el alcance:

- Alta de bicicletas: Con inserción interactiva de datos, control de duplicados y asociación de dueños (incluyendo control de errores si no se dieron de alta previamente).

- Alta de dueños: Identificación para adultos (DNI) y menores (identificador numérico asignado por el centro junto al DNI del tutor obligatorio).

- Relaciones N:M familiares: Registro de que una bicicleta puede pertenecer a varios dueños y un dueño poseer varias bicicletas.

- Listado por marca: Filtro por marca con exclusión de la póliza detallada, exponiendo datos de bicicletas, dueños y métricas agregadas (totales).

- Consulta de base de datos externa: Interconexión con la asociación de fabricantes para verificar estados y límites de garantías.

- Listado completo del centro: Extracción total de datos de bicicletas (restringiendo a solo el ID de la póliza de seguro) y la información personal completa de sus dueños.

- Gestión de cursos de mantenimiento: Alta de ediciones con identificador, tema y fecha.

- Inscripción a cursos: Registro interactivo de participantes restringido estrictamente a dueños adultos.

- Control de superación de cursos: Registro cualitativo (superado / no superado) basado en asistencia y cuestionario para dueños adultos (DNI y Apellidos).

- Módulo de pólizas de seguro: Registro parametrizado (ID, coste, condiciones) por bicicleta obligando a que todos los codueños adultos estén cubiertos de forma explícita.

- Informes de costes: Generación de resúmenes agregados con cantidad de bicicletas por marca y coste medio de sus pólizas asociadas.

3. Cumplimiento de Plazos e Hitos Temporales

El cronograma del proyecto se ejecutó respetando el calendario laboral establecido (lunes a viernes de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00) , excluyendo los periodos vacacionales (agosto completo y navidades del 24 de diciembre al 7 de enero) y los festivos correspondientes.

Las fases clave y entregables del WBS se completaron en las siguientes ventanas temporales:

| Fase del WBS / Entregable clave | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización |
| --- | --- | --- |
| 1. Definición y especificación de requisitos | 2 de junio de 2025* | 7 de octubre de 2025 |
| — Aprobación y Presentación ERS | 11 de junio de 2025 | 13 de junio de 2025 |
| 2. Configuración tecnológica | 7 de octubre de 2025 | 18 de noviembre de 2025 |
| 3. Plan de desarrollo del software | 13 de junio de 2025 | 1 de septiembre de 2025 |
| — Modelo de casos de uso | 25 de julio de 2025 | 22 de agosto de 2025 |
| — Plan de desarrollo publicado | 1 de septiembre de 2025 | 1 de septiembre de 2025 |
| 4. Modelado del sistema | 1 de septiembre de 2025 | 9 de enero de 2026 |
| — Modelo de datos | 28 de noviembre de 2025 | 9 de enero de 2026 |
| 5. Implementación del sistema | 5 de diciembre de 2025 | 30 de marzo de 2026 |
| — Componentes software y procedimientos | 5 de diciembre de 2025 | 30 de marzo de 2026 |
| 6. Verificación y validación (Pruebas) | 24 de noviembre de 2026* | 2 de marzo de 2027 |
| 7. Paso a producción y Cierre | 2 de marzo de 2027 | 23 de marzo de 2027 |
| — Acta de aceptación del sistema | 5 de marzo de 2027 | 10 de marzo de 2027 |

*Nota técnica sobre el cronograma: Se detecta una discrepancia en las anualidades de la herramienta de planificación provista, alternando actividades programadas entre 2025 y 2027. Tomando como base estricta el enunciado oficial, el proyecto inició formalmente su andadura el 2 de junio de 2026.

4. Gestión de Recursos y Evaluación de KPIs

Indicadores de Rendimiento (KPIs)

- Alcance: 100% de los requisitos funcionales implementados (10 de 10 funciones operativas). Los 8 entregables principales del Charter fueron completados y validados.

- Tiempo (SPI): Se situó en el objetivo de $\ge 1,0$ al realizar el cierre definitivo y la entrega en la fecha final establecida.

- Calidad: El Acta de Aceptación fue firmada de conformidad por el Club Ciclista. Los defectos detectados en la fase de Verificación y Validación por el Experto en Pruebas se mantuvieron por debajo del umbral de criticidad ($\le 5$ críticos al cierre).

- Recursos Humanos: Las sobreasignaciones críticas detectadas en las fases de modelado e implementación (donde los programadores senior y junior registraban picos de asignación del 200% y 300%) se gestionaron mediante la aplicación de técnicas de nivelación y el apoyo puntual del Consultor Externo en las pruebas de esfuerzo.

Costes de Logística y Comunicación Transversal

Se llevaron a cabo de forma rigurosa las reuniones mensuales de seguimiento el primer día laborable de cada mes. Cada evento contó con la participación del Soporte Técnico, el Arquitecto de Sistemas y un Programador Senior.

- Coste logístico por reunión: 70 € (50 € de alquiler de sala + 20 € de transporte).

- El balance total de reuniones (12 sesiones de seguimiento reflejadas en planificación) arroja un coste acumulado de 840 € en este concepto.

5. Gestión de Riesgos Final

Durante el ciclo de vida del proyecto, el Registro de Riesgos se controló bajo las siguientes mitigaciones exitosas:

- R-02 (Sobreasignación): Mitigado mediante la reestructuración de cargas de trabajo y balance de dedicación horaria en MS Project.

- R-05 (Retrasos en el camino crítico): Controlado gracias al seguimiento estricto en las reuniones mensuales, evitando el desplazamiento de la fecha de cierre de la implantación.

- R-07 (Calidad en la aceptación): Mitigado por la pronta involucración del Experto en Pruebas desde la fase de diseño técnico y plan de pruebas.

- R-09 (Dependencias externas): El Consultor Externo cumplió los plazos establecidos para las pruebas de esfuerzo sin generar incrementos descontrolados de coste.

6. Cierre Formal y Firmas

Con la entrega del sistema implantado operando bajo protocolo HTTPS, la documentación básica de usuario provista y las evidencias de verificación y validación registradas, se da por concluido y cerrado el proyecto de forma exitosa.

$$\text{Estado del Proyecto: COMPLETADO}$$

Aprobado por: Patrocinador del Proyecto (Club Ciclista) Entregado por: Gerente de Proyecto