KPIs propuestos para el proyecto

| Nº | Área | KPI / Métrica | Qué mide | Fórmula | Datos necesarios | Meta | Frecuencia | Responsable | Interpretación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tiempo | Cumplimiento de hitos del cronograma | Mide si las fases principales se terminan en la fecha prevista. | (Nº de hitos cumplidos en fecha / Nº total de hitos planificados) × 100 | Cronograma MS Project, línea base, fechas reales de fin. | ≥ 90 % | Mensual y fin de fase | Jefe de Proyecto | Si baja del objetivo, hay retrasos en fases relevantes del proyecto. |
| 2 | Tiempo | Desviación de duración del proyecto | Controla si la duración real se aleja de la duración planificada. | ((Duración real acumulada - Duración planificada acumulada) / Duración planificada acumulada) × 100 | Cronograma, duración prevista y duración real. | ≤ 10 % | Mensual | Jefe de Proyecto | Un valor positivo alto indica que el proyecto se está alargando. |
| 3 | Tiempo | Avance de actividades planificadas | Mide si se están completando las tareas previstas en el periodo. | (Nº de actividades completadas / Nº de actividades previstas hasta la fecha) × 100 | WBS, cronograma y estado de tareas. | ≥ 90 % | Semanal o mensual | Jefe de Proyecto | Permite detectar retrasos antes de que afecten al cierre del proyecto. |
| 4 | Coste | Desviación de coste acumulado | Compara el coste real frente al coste previsto. | ((Coste real acumulado - Coste planificado acumulado) / Coste planificado acumulado) × 100 | Costes/hora, horas reales, costes de sala, transporte y consultor. | ≤ 10 % | Mensual | Jefe de Proyecto | Si supera la meta, el proyecto está consumiendo más presupuesto del previsto. |
| 5 | Coste | Coste por paquete de trabajo WBS | Controla si cada bloque de la WBS mantiene su coste previsto. | (Coste real del paquete WBS / Coste planificado del paquete WBS) × 100 | Coste real y planificado por fase: requisitos, modelado, implementación, pruebas, producción. | Entre 90 % y 110 % | Fin de cada fase | Jefe de Proyecto | Ayuda a saber qué fase está generando desviaciones económicas. |
| 6 | Coste | Control de costes de reuniones y recursos externos | Mide el consumo de costes específicos de seguimiento y consultoría. | (Coste real de reuniones + consultor / Coste presupuestado de reuniones + consultor) × 100 | Actas de reuniones, usos de sala, transporte, horas del consultor. | ≤ 100 % | Mensual | Jefe de Proyecto | Permite controlar costes adicionales que pueden crecer sin afectar directamente a tareas técnicas. |
| 7 | Alcance | Cobertura de requisitos funcionales | Mide si las funciones solicitadas han sido desarrolladas. | (Nº de requisitos funcionales implementados / Nº total de requisitos funcionales definidos en la ERS) × 100 | ERS, matriz de requisitos, entregables de desarrollo. | 100 % al cierre | Fin de fase de implementación y validación | Arquitecto de Sistemas / Jefe de Proyecto | Si no llega al 100 %, hay funcionalidades del alcance que no se han completado. |
| 8 | Alcance | Entregables WBS aprobados | Mide el grado de aceptación formal de los entregables. | (Nº de entregables aprobados / Nº total de entregables planificados) × 100 | WBS, actas de aprobación, entregables generados. | 100 % al cierre | Fin de cada fase | Jefe de Proyecto | Un valor bajo indica que el trabajo puede estar hecho, pero no validado formalmente. |
| 9 | Alcance | Cambios de alcance no previstos | Controla la estabilidad del alcance del proyecto. | (Nº de cambios de alcance aprobados / Nº total de requisitos iniciales) × 100 | Registro de cambios, ERS inicial, actas de decisión. | ≤ 10 % | Mensual | Jefe de Proyecto | Si aumenta mucho, el alcance inicial no estaba suficientemente cerrado o se está ampliando. |
| 10 | Calidad | Tasa de pruebas superadas | Mide la calidad funcional del sistema desarrollado. | (Nº de casos de prueba superados / Nº total de casos de prueba ejecutados) × 100 | Plan de pruebas, evidencias de verificación y validación. | ≥ 95 % y 100 % en pruebas críticas | Durante validación | Experto en Pruebas | Un valor bajo indica problemas de calidad o requisitos mal implementados. |
| 11 | Calidad | Defectos críticos abiertos | Controla los errores graves pendientes antes del paso a producción. | Nº de defectos críticos abiertos | Registro de incidencias, informes de pruebas. | 0 antes de producción | Semanal durante pruebas | Experto en Pruebas | Si hay defectos críticos abiertos, no debería aceptarse el sistema. |
| 12 | Calidad | Cumplimiento de requisitos no funcionales críticos | Mide si se cumplen requisitos como HTTPS, conexión online, actualización inmediata, rendimiento y uso en varias localizaciones. | (Nº de requisitos no funcionales críticos verificados / Nº total de requisitos no funcionales críticos) × 100 | ERS, pruebas técnicas, pruebas de esfuerzo, revisión de seguridad. | 100 % | Fin de validación | Arquitecto de Sistemas / Experto en Pruebas | Es clave porque el enunciado exige conexión online, HTTPS y rendimiento adecuado. |
| 13 | Recursos humanos | Índice de sobreasignación de recursos | Mide si hay perfiles con más trabajo asignado del disponible. | (Nº de recursos sobreasignados / Nº total de recursos planificados) × 100 | MS Project, asignación de recursos, calendario laboral. | 0 % | Semanal o mensual | Jefe de Proyecto | Si hay sobreasignaciones, pueden aparecer retrasos o bajada de calidad. |
| 14 | Recursos humanos | Desviación de esfuerzo por perfil | Compara las horas reales frente a las horas previstas por perfil. | ((Horas reales - Horas planificadas) / Horas planificadas) × 100 | Partes de trabajo, MS Project, horas por rol. | Entre -10 % y +10 % | Mensual | Jefe de Proyecto | Detecta si arquitecto, programadores, pruebas o soporte están consumiendo más esfuerzo del previsto. |
| 15 | Comunicaciones y seguimiento | Cumplimiento de reuniones de seguimiento | Mide si se celebran las reuniones mensuales previstas. | (Nº de reuniones realizadas / Nº de reuniones planificadas) × 100 | Cronograma, calendario de reuniones, actas. | 100 % | Mensual | Jefe de Proyecto | Si no se cumple, se reduce el control del proyecto y aumenta el riesgo de desviaciones. |
| 16 | Comunicaciones y seguimiento | Informes de seguimiento emitidos en plazo | Controla si se generan los informes previstos de coste, duración, trabajo, camino crítico y evolución. | (Nº de informes entregados en plazo / Nº de informes planificados) × 100 | Informes de seguimiento, fechas de entrega, actas. | 100 % | Mensual | Jefe de Proyecto | Si baja, el proyecto pierde visibilidad y capacidad de control. |
| 17 | Riesgos | Riesgos con mitigación definida | Mide si los riesgos identificados tienen respuesta planificada. | (Nº de riesgos con mitigación definida / Nº total de riesgos identificados) × 100 | Registro de riesgos, Project Charter, plan de mitigación. | 100 % | Mensual | Jefe de Proyecto | Un valor bajo indica que hay riesgos conocidos sin tratamiento. |
| 18 | Riesgos | Riesgos materializados con impacto en plazo o coste | Mide cuántos riesgos se han convertido en problemas reales. | (Nº de riesgos materializados con impacto / Nº total de riesgos identificados) × 100 | Registro de riesgos, incidencias, cronograma, costes. | ≤ 10 % | Mensual | Jefe de Proyecto | Si aumenta, las medidas de prevención no están siendo eficaces. |

Revisión de cobertura

| Área | Nº de KPIs | Cobertura |
| --- | --- | --- |
| Tiempo | 3 | Cronograma, hitos y avance de tareas |
| Coste | 3 | Coste total, coste por WBS y costes específicos |
| Alcance | 3 | Requisitos, entregables y cambios de alcance |
| Calidad | 3 | Pruebas, defectos críticos y requisitos no funcionales |
| Recursos humanos | 2 | Sobrecarga y esfuerzo por perfil |
| Comunicaciones y seguimiento | 2 | Reuniones e informes de seguimiento |
| Riesgos | 2 | Mitigación y materialización de riesgos |

Criterios utilizados para seleccionar los KPIs

He seleccionado métricas que se puedan calcular con información del proyecto: WBS, cronograma, ERS, plan de pruebas, registro de riesgos, informes de seguimiento, costes/hora y actas. Se han evitado indicadores demasiado genéricos o imposibles de medir con los datos disponibles. También se ha buscado que los KPIs estén alineados con los entregables reales del proyecto: requisitos, modelos, diseño, implementación, validación, pruebas de esfuerzo, aceptación e implantación. Además, he incorporado indicadores específicos para aspectos importantes del caso, como la conexión HTTPS, la base de datos externa de fabricantes, la actualización online inmediata, las reuniones mensuales y la posible sobreasignación de recursos.