1. Área de Tiempo

Mide el cumplimiento de los plazos del cronograma, considerando la jornada laboral interactiva y el calendario específico del proyecto.

- Índice de Desempeño del Cronograma ($SPI$):

$$SPI = \frac{EV}{PV}$$

Donde: $EV$ es el Valor Ganado (trabajo real ejecutado expresado en coste presupuestado) y $PV$ es el Valor Planificado (trabajo que debería haberse completado según MS Project a una fecha dada).

- Desviación de Hitos Críticos ($DHC$):

$$DHC = \text{Fecha Real de Hito} - \text{Fecha Planificada de Hito}$$

Medición: Expresado en días laborables (excluyendo sábados, domingos y los periodos festivos/vacacionales explícitos del enunciado). Se aplica prioritariamente a hitos como la Aprobación de la ERS o el Modelo de Datos.

2. Área de Coste

Controla las desviaciones financieras del presupuesto en base a las tarifas horarias del equipo (de 50 €/h a 80 €/h) y el consultor externo (100 €/h).

- Índice de Desempeño del Coste ($CPI$):

$$CPI = \frac{EV}{AC}$$

Donde: $EV$ es el Valor Ganado y $AC$ es el Coste Real Acumulado ($AC = \sum (\text{Horas Reales Trabajadas} \times \text{Tarifa del Perfil}) + \text{Gastos Fijos}$).

- Desviación Presupuestaria de Contingencia ($DPC$):

$$DPC = \frac{\text{Gasto Real en Consultoría Externa (100 €/h)}}{\text{Presupuesto Total de Contingencia Asignado}} \times 100$$

Propósito: Monitorear el impacto financiero de la contratación externa permitida para mitigar sobreasignaciones.

3. Área de Alcance

Asegura el cumplimiento total de los requisitos funcionales del sistema de bicicletas (altas, listados, consultas e informes).

- Índice de Cobertura de Requisitos Funcionales ($ICRF$):

$$ICRF = \frac{\text{Número de Funciones Implementadas y Verificadas}}{\text{Número Total de Funciones Solicitadas (10)}} \times 100$$

Donde: El denominador está fijado de manera estricta en las 10 funciones descritas en el alcance del enunciado.

- Porcentaje de Crecimiento del Alcance ($PCA$):

$$PCA = \frac{\text{Número de Requisitos Modificados/Añadidos en ASI 9.4}}{\text{Número de Requisitos Iniciales de la ERS}} \times 100$$

Propósito: Medir la estabilidad del alcance tras la elaboración de la Especificación de Requisitos Software (ERS) en Métrica v3.

4. Área de Calidad

Evalúa la robustez del software en Java, la base de datos de tamaño alto y la integridad con la BD externa de fabricantes.

- Densidad de Defectos en Verificación y Validación ($DD_{VV}$):

$$DD_{VV} = \frac{\text{Total de Defectos Detectados en Pruebas}}{\text{Número de Componentes Software Desarrollados}}$$

Ámbito: Aplicado durante la subactividad de "Componentes y procedimientos" y el "Plan de pruebas" de la EDT.

- Eficacia de la Integración Externa ($EIE$):

$$EIE = \frac{\text{Consultas Exitosas a la BD de Garantías de Fabricantes}}{\text{Total de Peticiones de Consulta Realizadas}} \times 100$$

Criterio: Evalúa el correcto funcionamiento del protocolo HTTPS interactivo en ambas direcciones.

5. Área de Recursos Humanos

Monitorea la utilización y capacidad de los perfiles de los departamentos de Sistemas y Desarrollo.

- Porcentaje de Sobreasignación de Recursos ($PSR$):

$$PSR = \frac{\text{Número de Horas Asignadas en MS Project} - \text{Capacidad Máxima Disponible (8h/día)}}{\text{Capacidad Máxima Disponible (8h/día)}} \times 100$$

Contexto: Mide desviaciones sobre la jornada estricta de 9:00 a 14:00 y 15:00 a 18:00 (8 horas diarias por recurso).

- Índice de Distribución de Esfuerzo de Desarrollo ($IDED$):

$$IDED = \frac{\text{Horas Reales de Programadores Junior (50 €/h)}}{\text{Horas Reales de Programadores Senior (70 €/h)}}$$

Propósito: Balancear el uso de los 3 juniors y 2 seniors disponibles para optimizar la eficiencia de costes del departamento de Desarrollo.

6. Área de Comunicaciones y Seguimiento

Mide la eficiencia y el coste de las estructuras de seguimiento formalizadas en el proyecto.

- Índice de Asistencia a Reuniones de Seguimiento ($IARS$):

$$IARS = \frac{\text{Número de Asistentes Reales (Soporte + Arquitecto + Senior)}}{\text{Número de Asistentes Requeridos (3)}} \times 100$$

Especificación: Evaluado de forma estricta el primer día laborable de cada mes.

- Desviación de Costes de Logística de Seguimiento ($DCLS$):

$$DCLS = \frac{\text{Coste Real de (Sala + Transporte)}}{\text{Coste Planificado por Reunión (50 € + 20 € = 70 €)}} \times 100$$

Cálculo: Utiliza los valores fijos de 50 € de alquiler de sala y 20 € de transporte estipulados en el enunciado.

7. Área de Riesgos

Controla los eventos que pueden comprometer el camino crítico o el éxito de la implantación.

- Exposición al Riesgo por Retrasos en Camino Crítico ($ERCC$):

$$ERCC = \text{Días de Desviación Real en Tareas Críticas} \times \text{Tarifa Horaria Promedio del Perfil Asignado} \times 8\,\text{h/día}$$

Propósito: Cuantificar el impacto económico directo de los retrasos en las actividades del camino crítico identificadas en la matriz de riesgos.

- Índice de Eficacia de Mitigación de Riesgos ($IEMR$):

$$IEMR = \frac{\text{Riesgos Mitigados Exitosamente mediante Ajustes}}{\text{Total de Riesgos Materializados (ej. Indisponibilidad de Salas o Perfiles)}} \times 100$$

Ámbito: Evalúa la capacidad de reacción ante las contingencias planificadas en el Project Charter.

Resumen del Cuadro de Mando Equilibrado

| Área del Proyecto | KPI Principal | Unidad de Medida | Meta Ideal |
| --- | --- | --- | --- |
| Tiempo | Índice de Desempeño ($SPI$) | Porcentual / Ratio | $\ge 1.0$ |
| Coste | Índice de Desempeño ($CPI$) | Porcentual / Ratio | $\ge 1.0$ |
| Alcance | Cobertura Funcional ($ICRF$) | Porcentaje | $100\%$ |
| Calidad | Eficacia de Integración ($EIE$) | Porcentaje | $\ge 98\%$ |
| Recursos Humanos | Sobreasignación ($PSR$) | Porcentaje | $0\%$ |
| Comunicaciones | Asistencia Seguimiento ($IARS$) | Porcentaje | $100\%$ |
| Riesgos | Eficacia de Mitigación ($IEMR$) | Porcentaje | $\ge 90\%$ |