1. Gestión del Cronograma y Plazos

Dado que el proyecto comienza el 2 de junio de 2026 y tiene restricciones estrictas de calendario (festivos y vacaciones), estos indicadores miden el cumplimiento temporal:

- Variación de Cronograma (SV): Diferencia entre el progreso real y el planificado en MS Project.

- Índice de Desempeño del Cronograma (SPI): Relación entre el trabajo realizado y el planificado. Un valor < 1 indica retraso en entregables críticos como la ERS o el Modelo de Datos.

- Desviación en Hitos Críticos: Días de retraso en hitos clave como la "Aprobación de la ERS" (prevista para el 13/06/25 en el cronograma) o el "Paso a Producción".

2. Gestión de Costes y Recursos

Con perfiles que van desde los 50 €/h hasta los 100 €/h (consultor externo), el control financiero es vital:

- Variación de Coste (CV): Diferencia entre el presupuesto ejecutado y el valor ganado.

- Coste Real por Fase: Comparativa del gasto real frente al estimado en fases como Análisis (ASI) o Construcción (CSI).

- Índice de Sobreasignación: Porcentaje de recursos con carga superior a su jornada de 8 horas (9:00-18:00).

- Gasto en Reuniones de Seguimiento: Coste mensual acumulado de la participación del Soporte Técnico, Arquitecto y Senior, incluyendo los 50 € de sala y 20 € de transporte.

3. Calidad y Alcance Técnico (Basado en ASI - Métrica v3)

Para asegurar que el sistema desarrollado en Java cumpla con los requisitos funcionales del club ciclista:

- Porcentaje de Requisitos Validados: Requisitos funcionales (altas, consultas, informes) aprobados por el usuario en la tarea ASI 9.3.

- Densidad de Defectos en Pruebas: Número de errores detectados en la fase de Verificación y Validación (Actividad 6 de la EDT).

- Eficacia de la Interfaz (HTTPS): Cumplimiento del requisito de conexión segura y usabilidad "amigable" en el prototipado de pantallas (ASI 8.4).

- Integridad de la Base de Datos Externa: Tiempo medio de respuesta y éxito en la consulta de garantías a la asociación de fabricantes.

4. Eficiencia Operativa y Cierre

- Tasa de Superación de Cursos: Porcentaje de dueños adultos que superan el cuestionario final tras el registro de asistencia.

- Cobertura de Pólizas: Porcentaje de bicicletas registradas que cuentan con su póliza de responsabilidad civil correctamente vinculada.

- Tiempo de Respuesta de Transacciones: Monitoreo del requisito crítico de agilidad en el procesamiento durante el horario laboral.

Resumen de KPIs para el Cuadro de Mando

| Categoría | KPI Sugerido | Objetivo (Meta) |
| --- | --- | --- |
| Tiempo | SPI (Índice de Desempeño) | $\ge 1.0$ |
| Coste | Desviación Presupuestaria | $< 5\%$ |
| Recursos | Horas del Consultor Externo | No exceder plan de riesgos |
| Calidad | Requisitos cubiertos en la ERS | 100% de los 10 puntos funcionales |
| Operación | Tiempo de respuesta HTTPS | Crítico (según requisitos de usuario) |