1. Porcentaje de Funciones Entregadas

Mide cuántas de las tareas solicitadas por el club de ciclismo ya se han terminado de programar.

- Fórmula:

$$\text{Funciones Entregadas (\%)} = \left( \frac{\text{Funciones Completadas}}{\text{Total de Funciones del Contrato}} \right) \times 100$$

- Cómo se mide: Si el alcance total inicial incluye 10 funciones de software y el equipo de desarrollo ya ha programado 4 de ellas por completo (por ejemplo: altas y listados), el KPI marca un 40% de avance en el alcance.

2. Desviación de Horas del Equipo

Controla si el personal de los departamentos de Sistemas y Desarrollo está trabajando más tiempo del estipulado en la jornada de 8 horas diarias.

- Fórmula:

$$\text{Desviación de Horas} = \text{Horas Reales Trabajadas} - \text{Horas Planificadas}$$

- Cómo se mide: Si para una semana se planificaron 40 horas de trabajo de un programador senior y el registro de tiempos indica que ha trabajado 45 horas para desatascar el modelo de datos, el KPI muestra una desviación de +5 horas.

3. Coste del Consultor Externo

Controla el impacto económico directo de tener que contratar ayuda externa para solucionar retrasos o problemas técnicos.

- Fórmula:

$$\text{Gasto en Consultoría (€)} = \text{Horas Reales del Consultor} \times 100\,\text{€/h}$$

- Cómo se mide: Como el enunciado fija que el coste de este perfil es de 100 €/h, si el consultor externo trabaja 10 horas en el mes para revisar el entorno web seguro HTTPS, este indicador registrará un gasto directo de 1.000 €.

4. Incidencias Críticas de Seguridad

Garantiza que la conexión e intercambio de datos del centro técnico se realiza exclusivamente bajo el entorno HTTPS exigido.

- Fórmula:

$$\text{Fallos de Seguridad} = \text{Número de Conexiones No Seguras Detectadas}$$

- Cómo se mide: Se auditan las comunicaciones del sistema y se cuenta cuántas veces se ha intentado acceder o enviar información sin utilizar el cifrado seguro. La meta ideal de este indicador es 0.

5. Retraso en la Aprobación del Análisis

Mide los días de desvío en obtener el visto bueno del cliente para el documento ERS antes de empezar a programar en Java.

- Fórmula:

$$\text{Retraso en Aprobación} = \text{Fecha Real de Firma} - \text{Fecha Planificada de Firma}$$

- Cómo se mide: Si la "Aprobación de la ERS" estaba marcada en el cronograma original para una fecha límite determinada y los directores de los usuarios tardan una semana de más en revisarlo y firmarlo, el KPI marcará un retraso de 7 días en el inicio de la siguiente fase.