Roles identificados

| Código | Rol | Función principal en el proyecto |
| --- | --- | --- |
| PAT/CLI | Patrocinador / Cliente / Club ciclista | Valida requisitos, acepta entregables funcionales y aprueba la aceptación final. |
| JP | Jefe de Proyecto | Coordina planificación, seguimiento, control, publicaciones, aprobaciones internas y cierre. |
| AS | Arquitecto de Sistemas | Lidera análisis, requisitos técnicos, arquitectura, modelos principales e implantación. |
| ABD | Administrador de Base de Datos | Responsable técnico de estructuras de datos, modelo físico y soporte de base de datos. |
| ST | Soporte Técnico | Apoya configuración, entorno, sesiones de presentación, implantación y seguimiento. |
| EP | Experto en Pruebas | Define, ejecuta y valida pruebas técnicas, funcionales y de esfuerzo. |
| PS | Programador Senior | Responsable técnico del diseño detallado y supervisión del desarrollo. |
| PJ | Programador Junior | Ejecuta construcción, componentes, procedimientos y apoyo a pruebas. |
| CE | Consultor Externo | Apoyo especializado en alternativas tecnológicas, configuración y pruebas de esfuerzo. |

Matriz RACI

| Código | Actividad / entregable | PAT/CLI | JP | AS | ABD | ST | EP | PS | PJ | CE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Documento de análisis e información / recogida y análisis inicial | C | A | R | I | I | I | C | I | C |
| 1.2.1 | Definición de la ERS | C | A | R | I | I | C | C | I | I |
| 1.2.2 | Aprobación de la ERS | A | R | C | I | I | C | C | I | I |
| 1.2.3 | Presentación de la ERS | C | A | R | I | I | I | C | I | I |
| 1.3 | Informe de alternativas tecnológicas | I | A | R | C | C | I | C | I | C |
| 2 | Configuración tecnológica | I | C | A | C | C | I | R | I | R |
| 3.1 | Modelo de casos de uso | C | A | R | I | I | C | C | I | I |
| 3.2 | Modelo conceptual de clases | C | I | A/R | C | I | I | R | I | I |
| 3.3 | Especificación de la interfaz | C | A | R | I | C | C | R | I | I |
| 3.4 | Plan de pruebas del sistema | C | A | C | I | I | R | C | I | I |
| 3.5 | Plan de desarrollo publicado | A | R | C | I | I | C | C | I | I |
| 4.1 | Modelo de comportamiento del sistema | I | I | A | I | I | C | R | I | I |
| 4.2 | Aprobación del modelo de comportamiento | I | A | R | I | I | C | C | I | I |
| 4.3 | Modelo de objetos de software | I | I | A | C | I | C | R | I | I |
| 4.4 | Modelo de clases de diseño | I | I | A | C | I | C | R | I | I |
| 4.5 | Modelo de datos | C | I | A | R | I | C | R | I | I |
| 4.6 | Modelo de colaboración entre objetos | I | I | A | I | I | C | R | I | I |
| 5.1 | Estructuras físicas de datos | I | I | A | R | C | I | C | R | I |
| 5.2 | Componentes y procedimientos | I | I | C | C | C | C | A | R | I |
| 6 | Verificación y validación | C | I | C | I | C | A | C | R | I |
| 7.1 | Resultados de pruebas de esfuerzo | I | I | A | C | C | R | C | I | R |
| 7.2 | Sesiones de presentación del sistema | C | A | C | I | R | I | C | I | I |
| 7.3 | Acta de aceptación del sistema | A | R | C | I | C | C | C | I | I |
| 7.4 | Sistema implantado | I | A | R | C | R | C | C | C | I |
| 7.5 | Fin del proyecto | A | R | C | I | C | C | C | I | I |
| SEG | Reuniones mensuales de seguimiento | I | A | C | I | R | I | C | I | I |

Revisión final de coherencia

La matriz cubre las actividades de menor nivel del WBS cuando existen tareas hijas, por eso no se han repetido como filas independientes tareas resumen como “Definición y especificación de requisitos”, “Plan de desarrollo del software”, “Modelado del sistema”, “Implementación del sistema” o “Paso a producción”, salvo cuando no había una descomposición más detallada aplicable. También he agrupado las reuniones mensuales de seguimiento en una sola fila transversal para no repetir todas las reuniones una por una.

Todas las actividades tienen al menos una R y una A. La R se ha asignado principalmente al perfil que ejecuta la tarea o que aparece como recurso en el cronograma, y la A al perfil con capacidad de aprobar o asumir la responsabilidad final del entregable. Los perfiles técnicos se concentran en análisis, diseño, configuración, construcción e implantación; el experto en pruebas asume la responsabilidad de verificación y validación; el cliente/patrocinador interviene principalmente en requisitos, aprobación de ERS, plan publicado, aceptación y cierre; y el jefe de proyecto mantiene la responsabilidad de coordinación, publicación, seguimiento y cierre.

Como observación, en el cronograma la actividad “Verificación y validación” aparece con duración negativa, por lo que conviene revisarla en MS Project antes de dar por cerrada la planificación, aunque se ha mantenido en la matriz porque sí aparece como actividad del WBS y del cronograma.