Matriz RACI Detallada y Equilibrada (Basada en Cronograma 2025-2027)

| ID Tarea | Descripción de la Tarea (Cronograma) | GP | Arq. Sist. | Prog. Senior | Prog. Junior | Exp. Pruebas | Admin. BD | Soporte Téc. | Consultor | Cliente |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Recogida y análisis de información | A | R | I | I | I | I | I | C | C |
| 4 | Definición de la ERS | A | R | C | I | I | I | I | R | I |
| 5 | Aprobación de la ERS | A | C | R | I | I | I | I | I | R |
| 7 | Estudio y valoración de alternativas | A | R | I | I | I | C | I | C | I |
| 8 | Configuración tecnológica | A | C | C | I | I | I | R | C | I |
| 10 | Modelo de casos de uso | A | R | C | I | C | I | I | I | C |
| 11 | Modelo conceptual de clases | A | C | R | C | I | I | I | I | I |
| 12 | Especificación de la interfaz | A | R | R | C | I | I | C | I | C |
| 13 | Definición de pruebas del sistema | A | I | C | I | R | I | I | C | I |
| 16 | Modelado de comportamiento | A | I | R | R | I | I | I | I | I |
| 19 | Modelado de las clases de diseño | A | C | R | C | I | I | I | I | I |
| 20 | Modelado de datos (Lógico) | A | C | C | I | I | R | I | I | I |
| 21 | Modelado de colaboración | A | I | R | R | I | I | I | I | I |
| 23 | Estructuras físicas de datos | A | I | I | R | I | R | I | I | I |
| 24 | Componentes y procedimientos (Java) | A | I | C | R | I | I | R | I | I |
| 25 | Verificación y validación (Pruebas) | A | I | I | C | R | I | I | C | I |
| 27 | Pruebas de esfuerzo | A | C | I | I | R | I | C | R | I |
| 28 | Sesiones de presentación | A | C | I | I | I | I | R | I | C |
| 29 | Aceptación del sistema | A | R | R | I | C | I | I | I | R |
| 30 | Implantación del sistema | A | R | I | I | I | C | R | I | I |
| 32-44 | Reuniones mensuales de seguimiento | A | R | R | I | I | I | R | I | I |

Justificación del Reparto según el Cronograma:

- Gestión de Sobreasignaciones: En el cronograma, el Programador Senior aparece con un 200% en las tareas de modelado. Para equilibrar esto en la RACI, se le asigna como Responsable (R) de la lógica, pero el Programador Junior actúa como ejecutor de apoyo (R) en la documentación y diagramación de colaboración.

- Fase de Codificación (Tarea 24): Dado que el Junior tiene una carga del 300% , se divide la responsabilidad de ejecución (R) compartida con el Soporte Técnico, quien ayuda en la implementación de procedimientos y configuración de entornos Java.

- Especialización por Perfil: El Administrador de BD es el único Responsable (R) de las estructuras físicas de datos (Tarea 23), liberando al resto del equipo para tareas de programación Java.

- Consultoría Externa: Se asigna como Responsable (R) en las Pruebas de Esfuerzo (Tarea 27) y en la Definición de Requisitos (Tarea 4), aprovechando su alto coste (100 €/h) solo en puntos críticos de análisis y validación de rendimiento.

- Seguimiento y Control: Las reuniones mensuales (Tareas 32 a 44) involucran obligatoriamente al Soporte Técnico, Arquitecto y Programador Senior como Responsables (R) de asistir y reportar, mientras el GP rinde cuentas (A) del avance.