Project Charter

Sistema de Gestión del Centro Técnico para Bicicletas

1. Visión general del proyecto

El proyecto consiste en desarrollar e implantar un sistema de información para la gestión integral del centro técnico de un club ciclista. El sistema permitirá centralizar la información relativa a bicicletas, propietarios, menores y tutores, cursos de mantenimiento, pólizas de seguro, garantías externas de fabricantes e informes de gestión.

La solución se desarrollará en Java, funcionará en línea mediante conexión interactiva y deberá ser accesible únicamente mediante protocolo HTTPS. Además, deberá estar preparada para operar en múltiples localizaciones del centro técnico, manteniendo una actualización inmediata de la información y un rendimiento adecuado durante el horario laboral.

El planteamiento del Project Charter se alinea con MÉTRICA v3, especialmente con las actividades iniciales de definición del ámbito, objetivos, responsables, plan de trabajo y aprobación formal del proyecto.

2. Descripción del proyecto

El sistema dará soporte a las actividades principales del centro técnico relacionadas con la gestión de bicicletas y sus dueños. Permitirá registrar bicicletas, propietarios adultos y menores, tutores legales, cursos gratuitos de mantenimiento, participación y superación de cursos, pólizas de seguro de responsabilidad civil asociadas a bicicletas y dueños mayores de edad, así como consultas a una base de datos externa de fabricantes para verificar garantías.

También permitirá generar listados e informes, como el listado de bicicletas por marca, el listado completo de bicicletas del centro, la consulta de bicicletas inscritas en la base de fabricantes y el informe de número de bicicletas por marca junto con el coste medio de sus pólizas.

El proyecto incluye el desarrollo de la aplicación, el diseño de la base de datos, la definición de los casos de uso, la construcción de componentes software, la verificación y validación, la formación de usuarios, la implantación y la aceptación formal del sistema.

3. Propósito

El propósito del proyecto es dotar al centro técnico del club ciclista de una herramienta informática centralizada, segura y eficiente que permita gestionar sus operaciones principales de forma estructurada, reduciendo la dispersión de información y facilitando la consulta, actualización y explotación de los datos.

El sistema permitirá mejorar la trazabilidad de bicicletas, dueños, cursos, seguros y garantías, así como agilizar las tareas diarias del personal técnico mediante una aplicación en línea, accesible desde diferentes localizaciones y con actualización inmediata de los datos.

4. Alcance

4.1. Incluido en el alcance

El proyecto incluye:

- Desarrollo de una aplicación en Java para la gestión del centro técnico.

- Gestión de bicicletas registradas en el centro.

- Gestión de dueños adultos y menores.

- Asociación de menores con su padre, madre o tutor.

- Gestión de relaciones de propiedad múltiple entre dueños y bicicletas.

- Alta y gestión de cursos gratuitos de mantenimiento.

- Registro de participantes adultos en cursos.

- Registro de superación de cursos por parte de dueños adultos.

- Gestión de pólizas de seguro asociadas a bicicletas y dueños cubiertos.

- Consulta a la base de datos externa de fabricantes para verificar garantías.

- Generación de listados e informes definidos en el enunciado.

- Diseño de una base de datos de tamaño alto.

- Acceso seguro mediante HTTPS.

- Preparación del sistema para funcionar en múltiples localizaciones.

- Elaboración de documentación de usuario.

- Formación para la puesta en marcha.

- Implantación del sistema y aceptación formal.

4.2. Excluido del alcance

Quedan fuera del alcance del proyecto:

- Gestión automática de cuotas del club.

- Valoración automática de mejoras en cuotas por superación de cursos.

- Gestión económica completa del club ciclista.

- Desarrollo o mantenimiento de la base de datos externa de fabricantes.

- Automatización de reclamaciones económicas a fabricantes.

- Gestión avanzada de rendimiento no especificada en el enunciado, salvo la consideración de que el tiempo de respuesta y la tasa de transacciones son críticos.

- Desarrollo de aplicaciones móviles nativas, salvo que se defina posteriormente como ampliación del alcance.

5. Objetivo general

Desarrollar e implantar un sistema de información seguro, centralizado y operativo en múltiples localizaciones para gestionar las bicicletas, dueños, cursos, pólizas de seguro, consultas de garantía e informes del centro técnico de un club ciclista, garantizando la actualización inmediata de la información y el soporte a las operaciones principales del centro.

6. Stakeholders principales

| Stakeholder | Rol en el proyecto | Interés principal |
| --- | --- | --- |
| Comité de Dirección / Dirección del club | Aprobación y patrocinio del proyecto | Disponer de un sistema fiable que mejore la gestión del centro técnico |
| Responsable del centro técnico | Usuario clave / propietario funcional | Asegurar que el sistema cubre las necesidades operativas del centro |
| Técnicos del centro | Usuarios finales | Registrar bicicletas, dueños, cursos, pólizas y consultar información |
| Dueños de bicicletas | Usuarios indirectos | Que sus datos, bicicletas, cursos y seguros estén correctamente gestionados |
| Padres o tutores de menores | Usuarios indirectos | Garantizar la correcta identificación y relación con menores registrados |
| Asociación de fabricantes | Sistema externo / entidad relacionada | Proporcionar información de garantías de bicicletas |
| Departamento de Sistemas | Equipo técnico de infraestructura | Definir arquitectura, base de datos, soporte y despliegue |
| Departamento de Desarrollo | Equipo constructor del sistema | Analizar, diseñar, programar, probar e implantar la aplicación |
| Jefe de Proyecto | Responsable de planificación y coordinación | Controlar alcance, plazos, recursos, riesgos y entregables |
| Consultor externo, si aplica | Apoyo especializado | Reforzar análisis, arquitectura, planificación o calidad del proyecto |

7. Objetivos específicos

- Definir los requisitos funcionales y no funcionales del sistema a partir de las necesidades del centro técnico.

- Diseñar un modelo de datos que permita representar bicicletas, dueños, menores, tutores, cursos, pólizas y garantías.

- Definir los casos de uso principales del sistema.

- Diseñar prototipos no funcionales de pantallas que permitan validar la interfaz con los usuarios.

- Desarrollar los componentes software necesarios en lenguaje Java.

- Implementar mecanismos de acceso seguro mediante HTTPS.

- Permitir la actualización inmediata de los datos internos del sistema.

- Preparar la aplicación para operar desde múltiples localizaciones del centro.

- Integrar la consulta a la base de datos externa de fabricantes.

- Verificar y validar que el sistema cumple los requisitos definidos.

- Elaborar la documentación de usuario necesaria.

- Formar a los usuarios principales del centro técnico.

- Implantar el sistema en el entorno previsto.

- Obtener la aceptación formal del sistema por parte de los responsables del proyecto.

8. Entregables clave

Los entregables principales del proyecto serán:

- Project Charter aprobado.

- Especificación de requisitos del sistema.

- Modelo de datos.

- Modelo de casos de uso.

- Prototipos no funcionales de pantallas.

- Diseño técnico del sistema.

- Plan de pruebas.

- Componentes software desarrollados.

- Evidencias de verificación y validación.

- Documentación de usuario.

- Plan de implantación.

- Material de formación.

- Sistema implantado.

- Acta de aceptación.

- Informe de cierre del proyecto.

Estos entregables se corresponden con los productos mínimos que el enunciado exige considerar en la planificación del proyecto.

9. Requisitos de alto nivel

9.1. Requisitos funcionales

El sistema deberá permitir:

- Alta de bicicletas.

- Alta de dueños adultos y menores.

- Asociación de bicicletas con uno o varios dueños.

- Asociación de menores con su tutor.

- Listado de bicicletas por marca.

- Consulta de bicicletas en la base externa de fabricantes.

- Listado completo de bicicletas del centro.

- Alta de cursos de mantenimiento.

- Registro de participantes adultos en cursos.

- Registro de superación de cursos.

- Registro de pólizas de seguro.

- Asociación de pólizas a bicicletas y dueños mayores de edad.

- Informe de número de bicicletas por marca y coste medio de pólizas.

9.2. Requisitos no funcionales

El sistema deberá cumplir los siguientes requisitos de alto nivel:

- Desarrollo en lenguaje Java.

- Acceso únicamente mediante protocolo HTTPS.

- Funcionamiento en línea e interactivo.

- Actualización inmediata de los datos internos.

- Base de datos de tamaño alto.

- Capacidad para operar en múltiples localizaciones.

- Tiempo de respuesta adecuado durante todo el horario laboral.

- Tasa de procesamiento de transacciones crítica para la operativa diaria.

- Interfaz de usuario amigable.

- Entornos de hardware y software similares en las distintas localizaciones.

- Uso alto de herramientas de desarrollo.

- Participación de analistas de alta capacidad.

10. Recursos

10.1. Recursos humanos disponibles

La empresa responsable del desarrollo cuenta con dos departamentos: Sistemas y Desarrollo.

| Departamento | Perfil | Disponibilidad | Coste/hora |
| --- | --- | --- | --- |
| Sistemas | Arquitecto de sistemas | 1 | 80 €/h |
| Sistemas | Administrador de base de datos | 1 | 80 €/h |
| Sistemas | Soporte técnico | 1 | 70 €/h |
| Desarrollo | Experto en pruebas | 2 | 80 €/h |
| Desarrollo | Programador senior | 2 | 70 €/h |
| Desarrollo | Programador junior | 3 | 50 €/h |
| Externo | Consultor externo, si se requiere | Según necesidad | 100 €/h |

10.2. Recursos materiales y organizativos

El proyecto requerirá:

- Herramientas de desarrollo software.

- Entorno de base de datos.

- Entornos de pruebas.

- Infraestructura compatible con HTTPS.

- Sala para reuniones de seguimiento.

- Recursos de transporte asociados a reuniones.

- Documentación técnica y funcional del proyecto.

10.3. Reuniones de seguimiento

Se planificará una reunión de seguimiento de una hora el primer día laborable de cada mes. En cada reunión participarán, como mínimo, el soporte técnico, el arquitecto de sistemas y un programador senior. Cada reunión tendrá un coste adicional de sala de 50 € y un coste de transporte de 20 €, según el enunciado.

11. Programa

El proyecto comenzará el 2 de junio de 2026.

El horario de trabajo será de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00, de lunes a viernes. No se trabajará sábados, domingos ni en los periodos festivos indicados en el enunciado, incluyendo Navidad, Semana Santa, vacaciones de verano, 1 y 2 de mayo, 12 de octubre, 1 de noviembre, 6 y 8 de diciembre y 28 de enero.

A nivel de Project Charter, el programa se estructura en las siguientes fases de alto nivel:

| Fase | Descripción | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| Inicio y organización | Confirmación de necesidad, alcance inicial, responsables y planificación general | Project Charter aprobado |
| Análisis de requisitos | Identificación y documentación de requisitos funcionales y no funcionales | Especificación de requisitos |
| Modelado del sistema | Definición del modelo de datos, casos de uso y prototipos | Modelos y prototipos validados |
| Diseño técnico | Definición de arquitectura, base de datos, componentes e integración externa | Diseño técnico aprobado |
| Construcción | Desarrollo de componentes software en Java | Sistema construido |
| Verificación y validación | Ejecución del plan de pruebas y generación de evidencias | Sistema verificado y validado |
| Implantación y formación | Puesta en marcha, formación y soporte inicial | Sistema implantado |
| Aceptación y cierre | Validación final, acta de aceptación e informe de cierre | Proyecto formalmente cerrado |

12. Riesgos

Los riesgos principales se orientan a la gestión del proyecto, la planificación, los recursos, la coordinación y el alcance, sin limitarse únicamente a aspectos técnicos del software.

| Riesgo | Tipo | Impacto potencial | Medida preventiva o de mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Definición incompleta del alcance funcional | Alcance | Retrabajos, ampliaciones no previstas y retrasos | Validar requisitos con usuarios clave antes del diseño |
| Cambios frecuentes en los requisitos | Gestión del alcance | Incremento de plazo y coste | Establecer control formal de cambios |
| Disponibilidad limitada de usuarios expertos | Planificación | Retraso en análisis, validación de prototipos y aceptación | Reservar sesiones con antelación y confirmar responsables funcionales |
| Sobrecarga de perfiles críticos | Recursos | Cuellos de botella en arquitectura, base de datos o desarrollo | Planificar asignaciones realistas y prever apoyo del consultor externo |
| Dependencia excesiva del arquitecto de sistemas | Recursos | Retrasos en decisiones técnicas clave | Documentar decisiones y delegar tareas en perfiles de soporte |
| Coordinación insuficiente entre Sistemas y Desarrollo | Organización | Incompatibilidades entre diseño, infraestructura y despliegue | Reuniones de seguimiento y revisión conjunta de entregables |
| Estimaciones de esfuerzo poco realistas | Planificación | Desviaciones de plazo y presupuesto | Revisar estimaciones por fase y contrastarlas con perfiles técnicos |
| No considerar adecuadamente festivos y periodos no laborables | Planificación | Cronograma inviable | Integrar desde el inicio el calendario laboral del proyecto |
| Falta de control presupuestario | Coste | Incremento de coste por reuniones, recursos o consultoría externa | Seguimiento periódico del consumo de horas y costes indirectos |
| Retrasos en la validación de entregables | Gestión | Acumulación de trabajo pendiente y retraso en fases posteriores | Definir criterios de aceptación para cada entregable |
| Falta de implicación de la dirección | Gobernanza | Pérdida de prioridad organizativa y demoras en decisiones | Mantener aprobación formal y comunicación periódica |
| Formación insuficiente de usuarios | Implantación | Uso incorrecto del sistema y resistencia al cambio | Preparar documentación y sesiones prácticas de formación |
| Dependencia de la base de datos externa de fabricantes | Externo | Limitaciones en la consulta de garantías | Definir claramente el alcance de integración y escenarios de error |
| Riesgo de aceptación tardía del sistema | Cierre | Dificultad para cerrar formalmente el proyecto | Preparar acta de aceptación y evidencias de validación desde la fase de pruebas |

Este enfoque es coherente con MÉTRICA v3, que destaca la necesidad de considerar factores críticos de éxito, recursos, participación de responsables, planificación, seguimiento y aprobación formal, no solo aspectos tecnológicos.

13. Aprobación y firmas

La aprobación de este Project Charter autoriza el inicio formal del proyecto, confirma su propósito, alcance inicial, objetivos, recursos principales, restricciones generales y esquema de seguimiento.

| Rol | Nombre | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Patrocinador del proyecto / Dirección del club |  |  |  |
| Responsable del centro técnico |  |  |  |
| Jefe de Proyecto |  |  |  |
| Responsable del Departamento de Sistemas |  |  |  |
| Responsable del Departamento de Desarrollo |  |  |  |
| Representante de usuarios clave |  |  |  |

Con la firma de este documento, las partes aceptan el inicio del proyecto y se comprometen a facilitar los recursos, la información y la participación necesarios para su correcta ejecución.