Project Charter — Apartados que debes incluir

1. Identificación del proyecto

| Apartado | Explicación | Aplicación al caso |
| --- | --- | --- |
| Nombre del proyecto | Nombre formal del proyecto. | Sistema de gestión de un centro técnico para bicicletas de un club ciclista. |
| Cliente / organización solicitante | Entidad para la que se desarrolla el sistema. | Club ciclista / centro técnico de bicicletas. |
| Empresa desarrolladora | Organización responsable de construir el sistema. | Empresa con departamentos de Sistemas y Desarrollo. |
| Fecha de inicio | Fecha oficial de arranque. | El proyecto comienza el 2 de junio de 2026. |
| Versión del documento | Control de versiones del charter. | Versión 1.0 inicial. |
| Responsable del documento | Persona o rol que mantiene el charter. | Jefe de Proyecto. |

2. Contexto y situación actual

| Apartado | Explicación | Aplicación al caso |
| --- | --- | --- |
| Descripción del contexto | Explica el entorno donde se implantará el sistema. | Centro técnico de bicicletas que gestiona bicicletas, dueños, pólizas, cursos y consultas a fabricantes. |
| Problema o necesidad | Motivo por el que se requiere el sistema. | Centralizar la gestión de bicicletas, propietarios, seguros, cursos y garantías externas. |
| Situación actual | Cómo se gestionan actualmente los datos o procesos. | El enunciado no describe un sistema previo concreto, por lo que debe asumirse una necesidad de nuevo sistema o digitalización del proceso. |
| Sistemas relacionados | Sistemas internos o externos con los que interactúa. | Base de datos externa de la asociación de fabricantes para consultar garantías. |

En MÉTRICA v3, este bloque se relaciona con EVS 2 — Estudio de la situación actual, donde se identifican usuarios, sistemas existentes y diagnóstico de la situación actual.

3. Justificación del proyecto

| Apartado | Explicación | Aplicación al caso |
| --- | --- | --- |
| Justificación funcional | Por qué el sistema aporta valor al negocio. | Permite registrar bicicletas, dueños, pólizas, cursos y generar informes. |
| Justificación operativa | Beneficio para la operación diaria. | Mejora la consulta, actualización inmediata y trazabilidad de la información. |
| Justificación técnica | Razones tecnológicas del proyecto. | Desarrollo en Java, base de datos de tamaño alto, acceso online interactivo y protocolo HTTPS. |
| Justificación económica | Costes y recursos que deben controlarse. | El enunciado incluye costes/hora por perfil, costes de sala y transporte para reuniones. |

MÉTRICA v3 indica que el Estudio de Viabilidad del Sistema debe analizar necesidades concretas, restricciones económicas, técnicas, legales y operativas antes de proponer la solución.

4. Objetivos del proyecto

| Tipo | Explicación | Objetivos recomendados |
| --- | --- | --- |
| Objetivo general | Resultado principal esperado. | Desarrollar e implantar un sistema de información para la gestión integral del centro técnico de bicicletas. |
| Objetivos funcionales | Funciones que el sistema debe cubrir. | Gestionar bicicletas, dueños, cursos, pólizas, consultas de garantía e informes. |
| Objetivos técnicos | Condiciones técnicas clave. | Sistema online, actualización inmediata, acceso por HTTPS, base de datos de tamaño alto y desarrollo Java. |
| Objetivos operativos | Mejora en la operación diaria. | Permitir consultas ágiles durante el horario laboral y soportar múltiples localizaciones. |

5. Alcance del proyecto

| Apartado | Explicación | Aplicación al caso |
| --- | --- | --- |
| Alcance funcional incluido | Funcionalidades que sí forman parte del sistema. | Altas, consultas, listados, registro de cursos, superación de cursos, pólizas e informes. |
| Alcance técnico incluido | Tecnología, entornos e integraciones incluidas. | Java, base de datos interna, conexión HTTPS, consulta a base de datos externa de fabricantes. |
| Alcance organizativo | Áreas y perfiles afectados. | Técnicos del centro, usuarios expertos, equipo de Sistemas y equipo de Desarrollo. |
| Alcance geográfico | Localizaciones cubiertas. | El sistema debe estar preparado para múltiples localizaciones del centro. |

En MÉTRICA v3, el alcance se trabaja desde EVS 1 — Establecimiento del alcance del sistema, donde se determina la necesidad, objetivos, requisitos iniciales, restricciones y unidades organizativas afectadas.

6. Fuera de alcance

| Elemento fuera de alcance | Explicación |
| --- | --- |
| Gestión automática de cuotas del club | El enunciado indica que los cursos podrían beneficiar cuotas, pero esa valoración no tiene tratamiento automático y el sistema no gestiona cuotas. |
| Gestión completa de pólizas externas | El sistema registra pólizas, coste y condiciones, pero no se indica integración con aseguradoras. |
| Gestión avanzada de garantías | Se consulta la base externa de fabricantes, pero no se indica modificación de datos externos. |
| Evaluación académica de cursos | No hay nota; solo se registra superado o no superado. |
| Requisitos avanzados de eficiencia de usuario | El enunciado indica que la interfaz se considera amigable, pero no hay requisitos específicos de usuario relativos a eficiencia. |

7. Requisitos funcionales

| Código | Requisito funcional | Explicación |
| --- | --- | --- |
| RF-01 | Alta de bicicletas | Registrar identificador, fecha de compra/fabricación, marca, modelo, fecha de registro y dueños asociados. |
| RF-02 | Alta de dueños | Registrar DNI o identificador de menor, nombre, apellidos, dirección, teléfono y tutor cuando aplique. |
| RF-03 | Listado de bicicletas por marca | Permitir consultar bicicletas de una marca, propietarios asociados y totales. |
| RF-04 | Consulta de garantía en fabricantes | Consultar base de datos externa usando DNI del dueño y marca. |
| RF-05 | Listado general de bicicletas | Mostrar bicicletas del centro con información de dueños y solo ID de póliza. |
| RF-06 | Alta de cursos | Registrar edición del curso con identificador, tema y fecha. |
| RF-07 | Registro de participantes | Registrar adultos apuntados a cursos; se excluyen menores. |
| RF-08 | Registro de superación de cursos | Registrar adultos matriculados que han superado el curso. |
| RF-09 | Registro de pólizas | Registrar identificador, coste, condiciones, bicicletas y dueños mayores cubiertos. |
| RF-10 | Informe por marca y coste medio | Generar informe con marca, número de bicicletas y coste medio de pólizas. |

Estos requisitos proceden directamente de las diez funciones descritas en el enunciado.

8. Reglas de negocio

| Código | Regla | Explicación |
| --- | --- | --- |
| RN-01 | Una bicicleta puede tener varios dueños | Incluye casos familiares de uso común, especialmente bicicletas eléctricas. |
| RN-02 | Un dueño puede tener varias bicicletas | Relación muchos a muchos entre dueños y bicicletas. |
| RN-03 | Los menores deben tener tutor | Si el dueño es menor, debe indicarse padre o tutor registrado como dueño. |
| RN-04 | Menores sin DNI usan identificador interno | El DNI se sustituye por identificador numérico asignado por el centro. |
| RN-05 | Los cursos son solo para adultos en inscripción y superación | Los menores quedan excluidos del registro de participantes y superación. |
| RN-06 | En codueños, todos deben tener póliza | Es obligatorio que todos los codueños mayores cubiertos tengan póliza. |
| RN-07 | Las cuotas del club no se gestionan | El sistema registra cursos superados, pero no calcula beneficios en cuotas. |

9. Requisitos no funcionales

| Categoría | Requisito | Explicación |
| --- | --- | --- |
| Seguridad | Acceso solo mediante HTTPS | Todas las conexiones deben realizarse por protocolo HTTPS. |
| Rendimiento | Tiempo de respuesta crítico | Las operaciones deben realizarse ágilmente durante el horario laboral. |
| Procesamiento | Transacciones críticas | La tasa de procesamiento de transacciones es crítica. |
| Disponibilidad operativa | Uso durante horario laboral | El sistema debe funcionar adecuadamente en horario 9:00-14:00 y 15:00-18:00. |
| Persistencia | Actualización online inmediata | Los ficheros internos se actualizan en línea de forma inmediata. |
| Escalabilidad / distribución | Múltiples localizaciones | La aplicación debe prepararse para trabajar en varias localizaciones. |
| Tecnología | Desarrollo Java | El sistema se desarrollará en lenguaje Java. |
| Datos | Base de datos de tamaño alto | El entorno requiere una base de datos de tamaño alto. |
| Usabilidad | Interfaz amigable | Se considera una interfaz muy amigable, aunque sin requisitos específicos adicionales. |

MÉTRICA v3 indica que los requisitos deben catalogarse como funcionales y no funcionales, incluyendo distribución geográfica y entorno tecnológico.

10. Stakeholders y roles

| Rol / stakeholder | Responsabilidad en el proyecto |
| --- | --- |
| Comité de Dirección | Aprobar decisiones clave, alcance, solución y aceptación final. |
| Jefe de Proyecto | Planificación, seguimiento, control de costes, coordinación y entregables. |
| Usuarios expertos / técnicos del centro | Validar requisitos, procesos, pantallas y pruebas de aceptación. |
| Arquitecto de sistemas | Definir arquitectura, entorno tecnológico, seguridad y despliegue. |
| Administrador de base de datos | Diseñar, crear y mantener la base de datos. |
| Soporte técnico | Apoyar implantación, operación, incidencias y reuniones de seguimiento. |
| Experto en pruebas | Definir y ejecutar estrategia de pruebas. |
| Programador senior | Diseño técnico, construcción compleja y soporte al equipo de desarrollo. |
| Programador junior | Construcción de componentes y apoyo técnico. |
| Consultor externo | Recurso opcional si la planificación lo requiere. |

El enunciado define la organización de la empresa desarrolladora, perfiles disponibles, costes/hora y posibilidad de contratar consultor externo.

11. Recursos y costes

| Apartado | Explicación | Datos del caso |
| --- | --- | --- |
| Recursos internos | Perfiles disponibles para ejecutar el proyecto. | 1 arquitecto, 2 expertos en pruebas, 1 administrador BD, 2 programadores senior, 1 soporte técnico y 3 programadores junior. |
| Recurso externo | Posible contratación adicional. | Consultor externo a 100 €/h. |
| Costes/hora | Coste de cada perfil para estimación económica. | Arquitecto 80 €/h, DBA 80 €/h, soporte 70 €/h, experto pruebas 80 €/h, senior 70 €/h, junior 50 €/h. |
| Costes de reuniones | Costes adicionales asociados a seguimiento. | Sala 50 € por uso y transporte 20 €. |
| Calendario laboral | Restricciones de planificación. | No se trabaja sábados, domingos ni festivos indicados. |

12. Calendario y restricciones temporales

| Apartado | Explicación | Aplicación |
| --- | --- | --- |
| Fecha de inicio | Punto de partida de la planificación. | 2 de junio de 2026. |
| Jornada laboral | Horario disponible para planificar tareas. | 9:00-14:00 y 15:00-18:00. |
| Días no laborables | Restricciones que afectan al cronograma. | Fines de semana, Navidad, 28 de enero, Semana Santa, 1 y 2 de mayo, agosto, 12 de octubre, 1 de noviembre, 6 y 8 de diciembre. |
| Reuniones periódicas | Reuniones obligatorias de seguimiento. | Primer día laborable de cada mes, 1 hora, con soporte técnico, arquitecto y programador senior. |

13. Entregables del proyecto

| Código | Entregable | Explicación | Relación MÉTRICA v3 |
| --- | --- | --- | --- |
| E-01 | Especificación de requisitos del sistema | Documento con requisitos funcionales, no funcionales, restricciones y prioridades. | ASI |
| E-02 | Modelo de datos | Modelo conceptual/lógico/físico de bicicletas, dueños, pólizas, cursos y garantías. | ASI / DSI |
| E-03 | Modelo de casos de uso | Representación de funcionalidades y actores. | ASI |
| E-04 | Prototipos no funcionales de pantallas | Bocetos de interfaces para validar navegación y datos. | ASI |
| E-05 | Diseño técnico | Arquitectura, módulos, datos, seguridad, integración y entorno tecnológico. | DSI |
| E-06 | Plan de pruebas | Estrategia, niveles de prueba, datos, entorno y criterios de aceptación. | ASI / DSI |
| E-07 | Componentes software | Código Java, procedimientos, base de datos y componentes de integración. | CSI |
| E-08 | Evidencias de verificación y validación | Resultados de pruebas unitarias, integración, sistema, implantación y aceptación. | CSI / IAS |
| E-09 | Documentación de usuario | Manuales y guías de uso. | CSI |
| E-10 | Plan de implantación | Estrategia de instalación, equipo, entorno, formación y paso a producción. | IAS |
| E-11 | Formación | Plan, materiales y registro de formación. | CSI / IAS |
| E-12 | Acta de aceptación | Validación formal del sistema por parte del cliente/usuarios. | IAS |
| E-13 | Sistema implantado | Sistema instalado y operativo en producción. | IAS |
| E-14 | Informe de cierre | Balance final de alcance, coste, plazo, incidencias y lecciones aprendidas. | Gestión del proyecto |

Estos entregables aparecen como mínimos exigidos en el enunciado, aunque se indica que no forman una EDT cerrada y deben estructurarse por el alumno.

14. EDT / WBS alineada con MÉTRICA v3

| Código | Proceso | Actividad | Subactividad / explicación |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | EVS | Estudio de viabilidad | Definir alcance, situación actual, requisitos iniciales, alternativas y solución propuesta. |
| 1.1 | EVS | Alcance del sistema | Identificar objetivos, restricciones, usuarios y unidades afectadas. |
| 1.2 | EVS | Situación actual | Analizar procesos existentes, sistemas actuales y diagnóstico. |
| 1.3 | EVS | Requisitos iniciales | Catalogar requisitos funcionales, no funcionales, técnicos y operativos. |
| 1.4 | EVS | Alternativas | Evaluar desarrollo a medida, solución de mercado o solución mixta. |
| 1.5 | EVS | Selección de solución | Seleccionar solución propuesta y aprobarla. |
| 2.0 | ASI | Análisis del sistema | Obtener la especificación detallada del sistema. |
| 2.1 | ASI | Definición del sistema | Delimitar alcance, entorno tecnológico, normas y usuarios. |
| 2.2 | ASI | Establecimiento de requisitos | Obtener, analizar, especificar y validar requisitos. |
| 2.3 | ASI | Casos de uso | Modelar altas, consultas, registros de cursos, pólizas e informes. |
| 2.4 | ASI | Modelo de datos | Definir entidades, atributos, relaciones y reglas. |
| 2.5 | ASI | Interfaces de usuario | Prototipar pantallas y listados. |
| 2.6 | ASI | Plan de pruebas inicial | Definir alcance, entorno y pruebas de aceptación. |
| 3.0 | DSI | Diseño del sistema | Definir arquitectura, módulos, datos físicos, seguridad y pruebas técnicas. |
| 3.1 | DSI | Arquitectura | Diseñar niveles, subsistemas, entorno tecnológico y seguridad. |
| 3.2 | DSI | Diseño de clases / módulos | Diseñar componentes Java y relaciones. |
| 3.3 | DSI | Diseño físico de datos | Optimizar base de datos de tamaño alto. |
| 3.4 | DSI | Diseño de integración | Diseñar conexión con base de datos externa de fabricantes. |
| 3.5 | DSI | Plan técnico de pruebas | Detallar pruebas unitarias, integración, sistema, seguridad y rendimiento. |
| 4.0 | CSI | Construcción | Construir código, base de datos, procedimientos y manuales. |
| 4.1 | CSI | Preparación del entorno | Configurar herramientas, BD y entorno de desarrollo. |
| 4.2 | CSI | Codificación | Implementar funcionalidades en Java. |
| 4.3 | CSI | Pruebas unitarias | Validar componentes individuales. |
| 4.4 | CSI | Pruebas de integración | Validar módulos e integración externa. |
| 4.5 | CSI | Pruebas del sistema | Validar sistema completo frente a requisitos. |
| 4.6 | CSI | Manuales | Elaborar documentación de usuario y explotación. |
| 5.0 | IAS | Implantación y aceptación | Instalar, formar, probar, aceptar y pasar a producción. |
| 5.1 | IAS | Plan de implantación | Definir equipo, estrategia, fechas y recursos. |
| 5.2 | IAS | Formación | Preparar formación del equipo de implantación y usuarios finales. |
| 5.3 | IAS | Instalación | Incorporar sistema al entorno de operación. |
| 5.4 | IAS | Carga inicial de datos | Preparar datos iniciales si aplica. |
| 5.5 | IAS | Pruebas de implantación | Validar entorno, comunicaciones, seguridad, rendimiento y respaldo. |
| 5.6 | IAS | Pruebas de aceptación | Validar formalmente con usuarios. |
| 5.7 | IAS | Paso a producción | Preparar entorno y activar sistema. |
| 6.0 | Cierre | Informe de cierre | Documentar resultados, desviaciones, aceptación y lecciones aprendidas. |

MÉTRICA v3 define el análisis como el proceso para obtener una especificación detallada que satisfaga las necesidades de los usuarios y sirva de base al diseño. El diseño define la arquitectura, entorno tecnológico, componentes, plan técnico de pruebas y requisitos de implantación. La construcción genera código, procedimientos, pruebas, manuales y formación. La implantación y aceptación cubre entrega, pruebas finales, aceptación y paso a producción.

15. Plan de pruebas

| Tipo de prueba | Explicación | Aplicación al caso |
| --- | --- | --- |
| Pruebas unitarias | Validan componentes individuales. | Alta de bicicletas, alta de dueños, alta de cursos, registro de pólizas. |
| Pruebas de integración | Validan interacción entre módulos. | Relación bicicleta-dueño-póliza; curso-participante-superación. |
| Pruebas de sistema | Validan el sistema completo. | Flujo completo desde alta hasta listados e informes. |
| Pruebas de seguridad | Validan acceso seguro. | Verificar uso exclusivo de HTTPS y control de acceso. |
| Pruebas de rendimiento | Validan tiempos y transacciones. | Tiempo de respuesta y tasa de procesamiento críticos en horario laboral. |
| Pruebas de implantación | Validan funcionamiento en entorno real. | Instalación, BD, comunicaciones, respaldo y conexión externa. |
| Pruebas de aceptación | Validan que el sistema cumple necesidades de usuarios. | Aprobación formal por técnicos/usuarios expertos del centro. |

MÉTRICA v3 indica que las pruebas de implantación comprueban volúmenes de información, tiempos de respuesta, respaldo, seguridad e interfaces, mientras que las pruebas de aceptación validan formalmente que el sistema se ajusta a las necesidades de los usuarios.

16. Plan de implantación

| Apartado | Explicación |
| --- | --- |
| Estrategia de implantación | Definir si el paso a producción será directo, progresivo o por localización. |
| Equipo de implantación | Identificar responsable de implantación, soporte técnico, arquitecto, DBA y usuarios clave. |
| Entorno de operación | Preparar infraestructura, base de datos, comunicaciones y seguridad. |
| Instalación | Instalar producto software, configurar BD y validar componentes. |
| Carga inicial | Cargar datos iniciales si existen registros previos de bicicletas, dueños, pólizas o cursos. |
| Formación | Formar a usuarios finales y equipo de implantación. |
| Pruebas finales | Ejecutar pruebas de implantación y aceptación. |
| Aprobación | Obtener acta de aceptación. |
| Paso a producción | Activar sistema en producción. |

Las actividades IAS de MÉTRICA v3 incluyen plan de implantación, formación, incorporación al entorno de operación, carga de datos, pruebas de implantación, pruebas de aceptación, mantenimiento, SLA, aprobación y paso a producción.

17. Plan de comunicaciones y seguimiento

| Apartado | Explicación | Aplicación al caso |
| --- | --- | --- |
| Reuniones de seguimiento | Reuniones periódicas para controlar avance, riesgos, costes y desviaciones. | Primer día laborable de cada mes. |
| Participantes obligatorios | Roles que deben asistir. | Soporte técnico, arquitecto de sistemas y programador senior. |
| Duración | Tiempo previsto por reunión. | 1 hora. |
| Costes asociados | Coste logístico de cada reunión. | Sala 50 € y transporte 20 €. |
| Evidencias | Documentación generada. | Acta de reunión, acuerdos, incidencias y acciones. |

18. Riesgos iniciales

| Riesgo | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| Integración con base externa de fabricantes | Puede afectar consultas de garantía. | Definir contrato de integración, datos requeridos, pruebas y manejo de errores. |
| Rendimiento insuficiente | Afecta operaciones críticas en horario laboral. | Diseñar pruebas de carga y optimizar BD. |
| Complejidad del modelo de datos | Hay relaciones muchos a muchos y reglas de menores/tutores. | Validar modelo de datos con usuarios expertos. |
| Seguridad insuficiente | Riesgo sobre datos personales. | HTTPS, control de acceso, trazabilidad y revisión de seguridad. |
| Sobrecarga de recursos internos | Puede afectar plazo y coste. | Planificar capacidad y valorar consultor externo. |
| Ambigüedad en requisitos de eficiencia | No hay métricas concretas de tiempo de respuesta. | Definir criterios medibles en análisis. |
| Multilocalización | Puede afectar arquitectura y despliegue. | Diseñar arquitectura distribuible y validar entornos. |

MÉTRICA v3 contempla la valoración de riesgos dentro del Estudio de Viabilidad y la consideración de restricciones técnicas, económicas, legales y operativas.

19. Supuestos

| Supuesto | Explicación |
| --- | --- |
| El sistema será un desarrollo a medida | El enunciado indica desarrollo en Java. |
| Existirá una base de datos interna | Se requiere base de datos de tamaño alto. |
| Habrá usuarios técnicos del centro | Son quienes realizan altas, consultas y registros. |
| La base externa de fabricantes estará disponible | Necesaria para consultar garantías. |
| No se automatizarán cuotas del club | El propio enunciado excluye esta función. |
| La planificación deberá ajustarse al calendario laboral definido | Hay festivos y vacaciones explícitas. |

20. Criterios de aceptación

| Criterio | Explicación |
| --- | --- |
| Funcionalidades implementadas | Las diez funciones del enunciado deben estar disponibles. |
| Reglas de negocio validadas | Menores, tutores, codueños, pólizas y cursos deben comportarse correctamente. |
| Seguridad validada | Acceso mediante HTTPS. |
| Rendimiento aceptable | Operaciones ágiles durante horario laboral. |
| Integración externa validada | Consulta de garantías funcionando correctamente. |
| Documentación entregada | Manual de usuario, plan de pruebas, evidencias y plan de implantación. |
| Formación completada | Usuarios finales y equipo de implantación formados. |
| Acta de aceptación firmada | Aprobación formal del sistema antes del paso a producción. |

21. Métricas de éxito

| Métrica | Explicación |
| --- | --- |
| Cumplimiento de requisitos | Porcentaje de requisitos aprobados frente al catálogo total. |
| Defectos abiertos al cierre | Número de errores críticos, altos, medios y bajos pendientes. |
| Cumplimiento de calendario | Desviación respecto al plan aprobado. |
| Cumplimiento de coste | Desviación respecto al presupuesto estimado. |
| Tiempo de respuesta | Validación de operaciones críticas. |
| Éxito de pruebas de aceptación | Porcentaje de casos de aceptación superados. |
| Formación completada | Usuarios formados frente a usuarios previstos. |
| Disponibilidad en producción | Sistema operativo tras implantación. |

22. Aprobaciones

| Aprobador | Qué aprueba |
| --- | --- |
| Comité de Dirección | Project Charter, alcance, presupuesto y cierre. |
| Jefe de Proyecto | Planificación, EDT, seguimiento e informe de cierre. |
| Usuarios expertos | Requisitos, prototipos, pruebas de aceptación y acta final. |
| Arquitecto de sistemas | Arquitectura, seguridad y entorno tecnológico. |
| Administrador BD | Modelo físico y despliegue de base de datos. |
| Responsable de implantación | Plan de implantación y paso a producción. |

Resumen de apartados imprescindibles

Para que tu Project Charter esté completo, no deberían faltar estos bloques:

- Identificación del proyecto.

- Contexto y situación actual.

- Justificación.

- Objetivos.

- Alcance incluido.

- Fuera de alcance.

- Requisitos funcionales.

- Reglas de negocio.

- Requisitos no funcionales.

- Stakeholders y roles.

- Recursos y costes.

- Calendario y restricciones.

- Entregables.

- EDT / WBS alineada con MÉTRICA v3.

- Plan de pruebas.

- Plan de implantación.

- Plan de comunicación y seguimiento.

- Riesgos.

- Supuestos.

- Criterios de aceptación.

- Métricas de éxito.

- Aprobaciones.