- Nº / ID: solo identifica el riesgo.

- Valor del riesgo: sale de Probabilidad × Impacto.

- Prioridad del riesgo: se ordena según ese valor, donde 1 es la prioridad más alta.

La escala usada es:

| Probabilidad | Valor |
| --- | --- |
| Improbable | 1 |
| Posible | 2 |
| Probable | 3 |
| Muy probable | 4 |

| Análisis / Impacto | Valor |
| --- | --- |
| Bajo | 1 |
| Medio | 2 |
| Alto | 3 |
| Crítico | 4 |

[
\text{Valor del riesgo} = \text{Probabilidad} \times \text{Impacto}
]

El registro está basado en el enunciado del sistema, el Project Charter, la WBS, la matriz RACI y los KPIs del proyecto.

Registro de riesgos corregido con prioridad calculada

| ID | Nombre del riesgo | Descripción del riesgo | Categoría del riesgo | Probabilidad del riesgo | Análisis del riesgo | Valor del riesgo | Mitigación del riesgo | Prioridad del riesgo | Encargado del riesgo | Estado del riesgo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | Sobreasignación de recursos | Algunos perfiles del proyecto pueden tener más carga de trabajo de la que realmente pueden asumir, especialmente los programadores y perfiles técnicos clave. Esto puede provocar retrasos, errores y pérdida de calidad. | Recursos humanos | Muy probable | Crítico | 16 | Revisar la planificación en MS Project, nivelar recursos, redistribuir tareas y utilizar el consultor externo únicamente en tareas críticas. | 1 | Jefe de Proyecto | En curso |
| R02 | Inconsistencia en la planificación | Puede existir una diferencia entre las fechas del enunciado y las fechas reflejadas en el cronograma, lo que puede afectar a la línea base del proyecto. | Programa | Probable | Crítico | 12 | Revisar las fechas oficiales del proyecto, validar el calendario laboral y aprobar una única planificación base antes del seguimiento. | 2 | Jefe de Proyecto | En curso |
| R03 | Retraso en tareas del camino crítico | Las tareas críticas del proyecto pueden retrasarse y afectar directamente a la fecha final de entrega del sistema. | Programa | Probable | Crítico | 12 | Revisar mensualmente el camino crítico, controlar el SPI y aplicar acciones correctivas si se detectan desviaciones. | 3 | Jefe de Proyecto | Abierto |
| R04 | Indisponibilidad de perfiles clave | El proyecto depende de perfiles únicos como el arquitecto de sistemas, el administrador de base de datos o el soporte técnico. Si alguno no está disponible, algunas tareas podrían bloquearse. | Recursos humanos | Probable | Crítico | 12 | Documentar decisiones técnicas, planificar sustituciones y evitar que una única persona concentre tareas críticas. | 4 | Jefe de Proyecto | Abierto |
| R05 | Requisitos incompletos sobre menores, tutores y codueños | Las reglas de negocio sobre menores, tutores, varios dueños por bicicleta y pólizas pueden no quedar correctamente definidas. | Alcance | Probable | Alto | 9 | Revisar los casos de uso relacionados con menores, tutores, codueños y pólizas antes de aprobar la ERS. | 5 | Arquitecto de Sistemas | Abierto |
| R06 | Modelo de datos incorrecto | El modelo de datos puede no representar correctamente las relaciones entre bicicletas, dueños, tutores, cursos, pólizas y garantías. | Técnico | Probable | Alto | 9 | Revisar el modelo conceptual y lógico de datos, validar relaciones muchos a muchos y comprobar la integridad referencial. | 6 | Administrador de BD | Abierto |
| R07 | Rendimiento insuficiente del sistema | El sistema debe funcionar en línea, actualizar datos de forma inmediata y tener buena respuesta durante el horario laboral. Si el rendimiento no es suficiente, puede afectar al uso diario. | Calidad | Probable | Alto | 9 | Definir pruebas de rendimiento, medir tiempos de respuesta y ejecutar pruebas de esfuerzo antes del paso a producción. | 7 | Experto en Pruebas | Abierto |
| R08 | Cambios de alcance durante el desarrollo | El cliente puede solicitar nuevas funcionalidades o modificaciones sobre las funciones inicialmente definidas. | Alcance | Probable | Alto | 9 | Aplicar un control formal de cambios, valorar impacto en plazo y coste, y aprobar solo los cambios justificados. | 8 | Jefe de Proyecto | Abierto |
| R09 | Dependencias incorrectas entre tareas | Las tareas pueden estar mal relacionadas en el cronograma mediante predecesoras o sucesoras incorrectas. | Programa | Probable | Alto | 9 | Revisar las dependencias entre tareas, comprobar hitos y validar la coherencia del cronograma antes de aprobarlo. | 9 | Arquitecto de Sistemas | Abierto |
| R10 | Defectos críticos durante la verificación y validación | Durante las pruebas pueden aparecer errores importantes que impidan aceptar el sistema o retrasen su paso a producción. | Calidad | Probable | Alto | 9 | Ejecutar el plan de pruebas por módulos, registrar defectos, priorizar los críticos y controlar el porcentaje de defectos resueltos. | 10 | Experto en Pruebas | Abierto |
| R11 | Error en la estimación de duración y esfuerzo | Las tareas pueden haberse estimado con una duración o esfuerzo inferior al necesario, debido a la complejidad funcional y técnica del sistema. | Programa / Coste | Probable | Alto | 9 | Comparar periódicamente trabajo planificado y trabajo real, actualizando las previsiones de plazo y coste. | 11 | Jefe de Proyecto | Abierto |
| R12 | Fallo en la integración con la base de datos externa | La conexión con la base de datos externa de fabricantes puede no estar disponible o no funcionar correctamente. | Técnico | Posible | Alto | 6 | Definir la interfaz de conexión, preparar datos de prueba y establecer una alternativa temporal para simular la consulta externa. | 12 | Arquitecto de Sistemas | Abierto |
| R13 | Problemas de seguridad en la conexión HTTPS | Una configuración incorrecta del acceso HTTPS puede afectar a la seguridad del sistema y al acceso online. | Seguridad | Posible | Alto | 6 | Configurar correctamente HTTPS, revisar accesos y validar la seguridad antes de la implantación. | 13 | Arquitecto de Sistemas | Abierto |
| R14 | Tratamiento inadecuado de datos personales | El sistema gestiona DNI, direcciones, teléfonos y datos de menores, por lo que un tratamiento incorrecto puede generar problemas de seguridad y privacidad. | Seguridad | Posible | Alto | 6 | Aplicar control de accesos, limitar la visualización de datos personales y asegurar que solo se muestran los datos necesarios. | 14 | Arquitecto de Sistemas | Abierto |
| R15 | Pruebas de esfuerzo insuficientes | Si las pruebas de carga no están bien definidas, podrían no detectarse problemas de rendimiento antes de poner el sistema en producción. | Calidad | Posible | Alto | 6 | Diseñar escenarios de carga realistas, ejecutar pruebas de esfuerzo y documentar los resultados antes de la aceptación. | 15 | Experto en Pruebas | Abierto |
| R16 | Falta de aceptación formal del sistema | El cliente puede no firmar el acta de aceptación si quedan defectos, falta documentación o no se cumplen los requisitos definidos. | Cierre | Posible | Alto | 6 | Preparar evidencias de pruebas, documentación de usuario, formación y acta de aceptación antes del cierre. | 16 | Arquitecto de Sistemas | Abierto |
| R17 | Incremento del coste por uso del consultor externo | El consultor externo tiene un coste superior al resto de perfiles, por lo que un uso excesivo puede aumentar el presupuesto. | Coste | Posible | Medio | 4 | Definir claramente en qué tareas participa el consultor y limitar su uso a actividades de apoyo técnico o validación específica. | 17 | Jefe de Proyecto | Abierto |
| R18 | Problemas en la implantación en varias localizaciones | El sistema debe funcionar en varias localizaciones con entornos similares de hardware y software, lo que puede generar incidencias de configuración. | Implantación | Posible | Medio | 4 | Preparar un plan de implantación, checklist técnico y pruebas previas en un entorno representativo. | 18 | Soporte Técnico | Abierto |
| R19 | Informes de seguimiento incompletos | Si no se generan informes de coste, duración, trabajo, camino crítico y evolución, será más difícil controlar el proyecto. | Comunicaciones / Seguimiento | Posible | Medio | 4 | Generar un informe en cada reunión mensual y revisar los KPIs de tiempo, coste, alcance, calidad y riesgos. | 19 | Jefe de Proyecto | Abierto |
| R20 | Falta de disponibilidad de salas para reuniones | Las reuniones mensuales pueden verse afectadas si no se reservan salas o recursos de transporte a tiempo. | Comunicaciones | Posible | Medio | 4 | Reservar salas con antelación y revisar mensualmente el cumplimiento de las reuniones planificadas. | 20 | Soporte Técnico | Abierto |