Registro de riesgos del proyecto

Escala utilizada:
Probabilidad: 1 muy baja – 5 muy alta.
Impacto: 1 bajo – 5 muy alto.
Nivel de riesgo = Probabilidad × Impacto.
Bajo: 1–6 | Medio: 7–12 | Alto: 13–19 | Crítico: 20–25.

| ID | Riesgo | Fase / área | Causa principal | Consecuencia | P | I | Nivel | Responsable | Acción preventiva / mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | Inconsistencia entre fechas del enunciado y del cronograma | Gestión del proyecto | El enunciado indica inicio el 2 de junio de 2026, mientras que el cronograma refleja tareas desde 2025 | Errores en la planificación, en la línea base y en el seguimiento del proyecto | 4 | 5 | 20 | Arquitecto de Sistemas / Jefe de Proyecto | Revisar y fijar una única línea base del proyecto antes de usar el cronograma como referencia oficial |
| R02 | Dependencias incorrectas entre tareas | Gestión / planificación | Relaciones mal definidas entre predecesoras, sucesoras e hitos | Retrasos, tareas bloqueadas o planificación poco realista | 4 | 4 | 16 | Arquitecto de Sistemas | Validar dependencias antes de aprobar el plan; revisar especialmente requisitos, modelado, implementación y V&V |
| R03 | Sobreasignación de recursos | Recursos humanos | En el cronograma aparecen asignaciones elevadas como Programador Senior al 200 % y Programador Junior al 300 % | Retrasos, aumento de coste o baja calidad por exceso de carga | 5 | 5 | 25 | Jefe de Proyecto / Programador Senior | Nivelar recursos en MS Project, redistribuir tareas y utilizar apoyo del consultor solo cuando sea necesario |
| R04 | Indisponibilidad de perfiles clave | Recursos humanos | Solo hay un arquitecto de sistemas, un administrador de BD y un soporte técnico disponibles | Bloqueo de tareas críticas de arquitectura, base de datos, implantación o soporte | 4 | 5 | 20 | Jefe de Proyecto | Planificar sustituciones, documentar decisiones técnicas y evitar que una única persona concentre conocimiento crítico |
| R05 | Retrasos en tareas del camino crítico | Tiempo | Duraciones largas en requisitos, modelado, implementación y validación | Aplazamiento de la fecha final del proyecto | 4 | 5 | 20 | Jefe de Proyecto | Seguimiento mensual del camino crítico, control del SPI y revisión temprana de desviaciones |
| R06 | Estimaciones poco realistas de esfuerzo y duración | Tiempo / coste | Complejidad del sistema, base de datos grande, varias funcionalidades y conexión externa | Sobrecostes y retrasos acumulados | 4 | 4 | 16 | Arquitecto de Sistemas / Programador Senior | Comparar esfuerzo real frente al planificado, actualizar previsiones y controlar CPI/SPI |
| R07 | Incremento del coste por uso del consultor externo | Coste | El consultor tiene un coste de 100 €/h y puede ser necesario para tareas técnicas o de pruebas | Desviación del presupuesto | 3 | 4 | 12 | Jefe de Proyecto | Definir claramente cuándo participa el consultor y limitar su intervención a tareas de alto valor |
| R08 | Cambios de alcance durante el desarrollo | Alcance | El sistema incluye múltiples funciones: bicicletas, dueños, menores, tutores, cursos, pólizas, informes e integración externa | Retrabajo, aumento de coste y retrasos | 4 | 4 | 16 | Jefe de Proyecto / Cliente | Control formal de cambios y priorización de requisitos; usar como referencia el límite de cambios aprobado en los KPIs |
| R09 | Requisitos incompletos sobre menores, tutores, codueños y pólizas | ASI / requisitos | Reglas de negocio con relaciones complejas: menores sin DNI, tutores, varios dueños por bicicleta y obligación de póliza para codueños | Errores funcionales o modelo de datos incorrecto | 4 | 5 | 20 | Arquitecto de Sistemas / Programador Senior | Revisar casos de uso específicos y validar la ERS con el cliente antes del diseño |
| R10 | Fallos en la integración con la base de datos externa de fabricantes | DSI / CSI | Dependencia de una base externa para consultar garantías | Funcionalidad incompleta, retrasos o imposibilidad de validar consultas de garantía | 3 | 5 | 15 | Arquitecto de Sistemas / Consultor Externo | Definir interfaz, datos de prueba y alternativa temporal si la base externa no está disponible |
| R11 | Rendimiento insuficiente del sistema | DSI / CSI / IAS | El sistema debe trabajar online, con actualización inmediata, varias localizaciones y tiempo de respuesta crítico | Lentitud en operaciones diarias y rechazo en pruebas de aceptación | 4 | 5 | 20 | Arquitecto de Sistemas / Experto en Pruebas | Definir pruebas de rendimiento desde el plan de pruebas y ejecutarlas antes del paso a producción |
| R12 | Riesgo de seguridad por uso de datos personales y acceso online | DSI / CSI | Se tratan DNI, direcciones, teléfonos, menores y conexión online por HTTPS | Incumplimiento de seguridad, exposición de datos o rechazo del sistema | 3 | 5 | 15 | Arquitecto de Sistemas / Administrador BD | Asegurar HTTPS, control de accesos, validaciones y tratamiento adecuado de datos personales |
| R13 | Modelo de datos insuficiente para relaciones complejas | DSI | Bicicletas con varios dueños, dueños con varias bicicletas, tutores, cursos, superación de cursos y pólizas | Fallos de integridad, consultas incorrectas o informes erróneos | 4 | 5 | 20 | Administrador BD / Programador Senior | Revisar el modelo de datos con casos reales y validar claves, relaciones e integridad referencial |
| R14 | Defectos críticos en verificación y validación | CSI / IAS | Plan de pruebas incompleto o pruebas tardías sobre funcionalidades principales | Retraso en la aceptación y en el paso a producción | 4 | 5 | 20 | Experto en Pruebas | Ejecutar pruebas por módulo, registrar defectos y controlar el KPI de defectos resueltos |
| R15 | Pruebas de esfuerzo insuficientes | IAS | El sistema exige buen rendimiento, pero el enunciado no concreta carga, volumen o transacciones esperadas | No se detectan problemas de rendimiento antes de producción | 3 | 5 | 15 | Experto en Pruebas / Consultor Externo | Definir escenarios mínimos de carga y criterios de aceptación para las pruebas de esfuerzo |
| R16 | Problemas en la implantación en múltiples localizaciones | IAS | El sistema debe funcionar en distintas localizaciones con entornos similares de hardware/software | Incidencias en despliegue, configuración o soporte | 3 | 4 | 12 | Soporte Técnico / Administrador BD | Preparar plan de implantación, checklist técnico y pruebas en entorno representativo |
| R17 | Falta de disponibilidad de salas para reuniones mensuales | Comunicaciones | Cada reunión requiere sala, transporte y planificación mensual | Problemas de coordinación y pérdida de seguimiento | 3 | 3 | 9 | Soporte Técnico | Reservar salas con antelación y controlar el KPI de reuniones realizadas |
| R18 | Informes de seguimiento incompletos | Comunicaciones / control | No generar evidencias de coste, duración, trabajo, camino crítico y evolución del proyecto | Falta de control y dificultad para justificar desviaciones | 3 | 4 | 12 | Jefe de Proyecto / Soporte Técnico | Generar un informe por reunión mensual y revisar KPIs de tiempo, coste, alcance, calidad y riesgos |
| R19 | Falta de aceptación formal del sistema | IAS / cierre | El cliente puede no aprobar el sistema si hay defectos, falta documentación o no se cumplen requisitos | No se puede cerrar formalmente el proyecto | 3 | 5 | 15 | Arquitecto de Sistemas / Soporte Técnico | Preparar acta de aceptación, evidencias de pruebas, documentación de usuario y sesiones de presentación |
| R20 | Documentación de usuario insuficiente | IAS / cierre | La documentación aparece como entregable clave, pero puede quedar relegada frente al desarrollo | Dificultad de uso, incidencias tras implantación y rechazo del cliente | 3 | 4 | 12 | Soporte Técnico / Programador Senior | Elaborar documentación durante el desarrollo y revisarla antes de la formación |

La WBS permite ubicar estos riesgos en las fases de requisitos, configuración tecnológica, plan de desarrollo, modelado, implementación, verificación-validación y paso a producción, siguiendo el encaje con MÉTRICA v3: EVS/ASI, DSI, CSI e IAS. La matriz RACI sirve para asignar responsables: por ejemplo, el Administrador BD aparece como aprobador o responsable en tareas de modelo de datos e implantación, el Experto en Pruebas en verificación-validación y el Soporte Técnico en reuniones, formación, aceptación y cierre.

Riesgos prioritarios

Los riesgos más importantes por nivel son:

| Prioridad | Riesgo | Motivo |
| --- | --- | --- |
| 1 | R03 Sobreasignación de recursos | Puede afectar directamente al plazo, coste y calidad |
| 2 | R01 Inconsistencia de calendario | Puede invalidar la planificación base |
| 3 | R04 Indisponibilidad de perfiles clave | Hay perfiles únicos y muy dependientes |
| 4 | R05 Retrasos en camino crítico | Impacta directamente en la fecha final |
| 5 | R09 Requisitos complejos mal definidos | Puede provocar rediseño del sistema |
| 6 | R11 Rendimiento insuficiente | Es crítico porque el sistema debe funcionar online y con respuesta ágil |

Seguimiento mediante KPIs

Para controlar el registro de riesgos, se pueden vincular los riesgos con los KPIs ya definidos: SPI, desviación de fecha final, CPI, desviación de presupuesto, porcentaje de requisitos implementados, defectos críticos, porcentaje de defectos resueltos, sobreasignaciones resueltas, reuniones realizadas y riesgos materializados. En concreto, el KPI de riesgos debería calcularse así:

[
\text{Riesgos con plan de mitigación} = \frac{\text{Nº de riesgos con acción definida}}{\text{Nº total de riesgos identificados}} \times 100
]

Para este registro:

[
\frac{20}{20} \times 100 = 100%
]

Además:

[
\text{Riesgos materializados} = \text{Nº de riesgos que se convierten en incidencias reales}
]

Objetivo recomendado: ≤ 2 riesgos materializados durante el proyecto.