📋 Registro de Riesgos del Proyecto

🛠️ Categoría 1: Gestión de Recursos Humanos y Capacidad

R1. Sobreasignación y saturación de perfiles clave (Programador Senior y Junior)

- Descripción: El cronograma de MS Project refleja asignaciones del 200% y 300% para los programadores senior y junior en fases críticas como "Modelado de clases de diseño" , "Componentes y procedimientos" e "Implementación". Esto generará fatiga, cuello de botella y retrasos acumulados.

- Impacto: ALTO. Retraso directo en la fecha de finalización del proyecto (el cronograma actual ya se extiende de forma errónea hasta 2027, rebasando la ventana óptima).

- Responsable (RACI): Arquitecto de Sistemas (Aprobador del plan de desarrollo) / Soporte Técnico (Gestión y seguimiento).

- Estrategia de Mitigación: Redistribuir la carga de trabajo aprovechando que la empresa cuenta con un pool total de 2 programadores senior y 3 junior disponibles. Nivelar el recurso en MS Project al 100% de asignación máxima por individuo, extendiendo tareas no críticas o escalonando el desarrollo de los 10 módulos funcionales.

- Plan de Contingencia: Activar la contratación del Consultor Externo (disponible a 100 €/h) para absorber picos de desarrollo técnico o para dar soporte en la revisión del modelado.

R2. Indisponibilidad o rotación de perfiles críticos del área de Sistemas

- Descripción: Roles únicos como el Administrador de Base de Datos (ABD) o el Arquitecto de Sistemas concentran hitos clave (como la creación de las estructuras físicas de datos o la aprobación de interfaces). Su ausencia detiene el flujo secuencial.

- Impacto: CRÍTICO. Al haber un único ABD y un único Arquitecto en la empresa , cualquier baja frena las actividades del camino crítico.

- Responsable (RACI): Arquitecto de Sistemas.

- Estrategia de Mitigación: Documentar de forma rigurosa bajo el estándar MÉTRICA v3 cada entrega (especialmente el Modelo Conceptual y el de Datos ). Realizar revisiones cruzadas con el Programador Senior para asegurar la transferencia de conocimiento.

- Plan de Contingencia: Modificar temporalmente el alcance de funciones del Programador Senior (quien tiene competencias de diseño ) o reasignar presupuesto para que el Consultor Externo cubra funciones de arquitectura de datos.

📅 Categoría 2: Planificación y Desviación del Cronograma

R3. Desalineación del calendario de MS Project con las restricciones reales del proyecto

- Descripción: El enunciado establece taxativamente que el proyecto comienza el 2 de junio de 2026. Sin embargo, el archivo actual de MS Project muestra tareas programadas en el año 2025 , arrastrando un error estructural de línea base que desvirtúa los KPIs de plazo (SPI).

- Impacto: CRÍTICO. Inviabilidad de los informes de seguimiento mensuales y penalización en la gestión de plazos.

- Responsable (RACI): Soporte Técnico (Responsable de publicar el plan de desarrollo y las reuniones).

- Estrategia de Mitigación: Reprogramar de manera inmediata la fecha de inicio del proyecto en MS Project al 02/06/2026 , configurando correctamente el calendario laboral con exclusión de fines de semana y los periodos vacacionales explícitos (vacaciones de verano del 1 al 31 de agosto , Navidades del 24 de diciembre al 7 de enero, etc.).

- Plan de Contingencia: Auditoría técnica del plan de trabajo por parte del Arquitecto de Sistemas para recalcular las holguras y redefinir el camino crítico antes de la primera reunión de seguimiento de julio de 2026.

R4. Retrasos en la integración de la Base de Datos Externa de Fabricantes

- Descripción: La funcionalidad de consultar las garantías en la base de datos externa de la asociación de fabricantes (Función 4) depende de factores externos ajenos al control directo del equipo.

- Impacto: ALTO. Afecta a un entregable clave del Charter y puede demorar la fase de Verificación y Validacion (V&V).

- Responsable (RACI): Administrador de BD (Aprobador del modelo físico y de datos).

- Estrategia de Mitigación: Diseñar la especificación de la interfaz (DSI) de forma desacoplada en la subactividad 3.3, utilizando servicios web (API) simulados (mockups) mientras se estabiliza la conexión con el sistema externo.

- Plan de Contingencia: El Consultor Externo ejecutará pruebas de esfuerzo específicas sobre el canal HTTPS periférico en la subactividad 7.1 para identificar retardos antes de la implantación final.

💻 Categoría 3: Requisitos Técnicos, Calidad y Alcance

R5. Ambigüedad en las reglas de negocio de pólizas de seguro familiares (Codueños)

- Descripción: El sistema debe procesar casos complejos donde una bicicleta eléctrica tiene múltiples dueños (adultos y menores) , y es mandatorio que todos cuenten con póliza individual vinculada para mantener la cobertura activa. Un mal modelado de esta relación de muchos a muchos ($M:N$) invalidará los listados e informes de costes medios.

- Impacto: MODERADO en coste, ALTO en alcance. Puede provocar fallos en el "Modelo de datos" (4.5) y en la generación del "Informe de coste medio de pólizas por marca" (Función 10).

- Responsable (RACI): Programador Senior (Responsable del diseño de datos) / Administrador de BD (Aprobador).

- Estrategia de Mitigación: Detallar minuciosamente este flujo durante la "Definición de la ERS" (1.2.1) , validando con el cliente (Club Ciclista) el comportamiento exacto mediante los Prototipos no funcionales de pantallas.

- Plan de Contingencia: El Experto en Pruebas incluirá casos de prueba de borde de "codueños con y sin póliza" en el Plan de Pruebas del Sistema (3.4) para asegurar que el porcentaje de defectos críticos al cierre sea $\le 5$.

R6. Degradación del rendimiento de la aplicación bajo arquitectura interactiva en línea

- Descripción: El sistema exige procesamiento interactivo inmediato bidireccional y actualización síncrona de ficheros internos a través exclusivamente del protocolo HTTPS. Al tratarse de una base de datos de tamaño alto, el tiempo de respuesta y la tasa de transacciones son críticos durante la jornada laboral.

- Impacto: ALTO. Un fallo de rendimiento vulnera los requisitos del enunciado y el Charter.

- Responsable (RACI): Experto en Pruebas (Aprobador de los resultados de pruebas de esfuerzo 7.1).

- Estrategia de Mitigación: Configurar el entorno tecnológico (Proceso 2) con índices optimizados en las tablas persistentes de bicicletas y dueños. Realizar revisiones de código enfocadas en la eficiencia de las conexiones concurrentes en Java.

- Plan de Contingencia: Si las pruebas de esfuerzo preliminares en la fase 6 fallan , destinar soporte técnico específico para optimizar el servidor HTTPS y ajustar las estructuras físicas de datos (5.1) junto con el ABD.

🏢 Categoría 4: Gestión y Logística del Proyecto

R7. Descontrol financiero por costes logísticos ocultos o mala gestión de reuniones

- Descripción: Cada mes se ejecutan reuniones de seguimiento presenciales obligatorias. Cada una devenga de manera fija 50 € por uso de sala y 20 € de transporte , además del coste por hora del Arquitecto (80 €), Soporte (70 €) y Programador Senior (70 €). Si el proyecto se extiende artificialmente (como ocurre en el cronograma actual debido al error de fechas) , los costes acumulados de reuniones romperán el KPI de desviación del presupuesto ($\le \pm10\%$).

- Impacto: MODERADO. Incremento continuo del coste real (AC) frente al valor ganado (EV), hundiendo el CPI por debajo de 1.0.

- Responsable (RACI): Soporte Técnico (Responsable de coordinar e instrumentar las reuniones transversales).

- Estrategia de Mitigación: Mantener una disciplina estricta de una hora de duración por sesión el primer día laborable del mes. Compactar el cronograma real a la duración óptima del proyecto para que el número total de reuniones se ciña estrictamente al planificado.

- Plan de Contingencia: Si el indicador CPI cae de 1.0 , se evaluará realizar sesiones mixtas o revisar la eficiencia de la agenda para evitar extensiones del proyecto que generen penalizaciones en el alquiler de las salas y transportes.