Escala utilizada:

| Probabilidad | Valor |
| --- | --- |
| Baja | 1 |
| Media | 2 |
| Alta | 3 |

| Impacto | Valor |
| --- | --- |
| Bajo | 1 |
| Medio | 2 |
| Alto | 3 |

Valor del riesgo = Probabilidad × Impacto

| ID | Nombre del riesgo | Descripción del riesgo | Categoría | Probabilidad | Impacto | Valor del riesgo | Mitigación | Prioridad | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | Sobrecarga de recursos | Algunos perfiles pueden asumir más tareas de las previstas, especialmente los perfiles técnicos y de desarrollo. | Recursos humanos | Alta | Alto | 9 | Revisar la asignación de recursos y redistribuir tareas. | 1 | Jefe de Proyecto | En curso |
| R02 | Retraso en el cronograma | Las actividades principales pueden retrasarse y afectar a la entrega final del proyecto. | Programa | Alta | Alto | 9 | Revisar el cronograma y controlar los hitos principales. | 2 | Jefe de Proyecto | Abierto |
| R03 | Dependencia de perfiles críticos | La falta de disponibilidad del arquitecto de sistemas o del administrador de base de datos puede bloquear tareas relevantes. | Recursos humanos | Alta | Alto | 9 | Documentar decisiones y evitar concentración de tareas críticas. | 3 | Jefe de Proyecto | Abierto |
| R04 | Requisitos funcionales incompletos | Las funcionalidades relativas a bicicletas, dueños, menores, tutores, cursos, pólizas y garantías pueden no quedar suficientemente definidas. | Alcance | Alta | Alto | 9 | Revisar la especificación de requisitos con los usuarios clave. | 4 | Arquitecto de Sistemas | Abierto |
| R05 | Cambios de alcance | Pueden aparecer nuevas necesidades durante el desarrollo que modifiquen el alcance previsto. | Alcance | Media | Alto | 6 | Aplicar control de cambios y valorar impacto en plazo y coste. | 5 | Jefe de Proyecto | Abierto |
| R06 | Modelo de datos incompleto | El modelo de datos puede no reflejar adecuadamente las relaciones muchos a muchos entre bicicletas y dueños. | Técnico | Media | Alto | 6 | Validar el modelo de datos y revisar la integridad referencial. | 6 | Administrador BD | Abierto |
| R07 | Problemas con menores y tutores | El sistema puede no gestionar correctamente los casos de menores sin DNI y su relación con padres o tutores. | Alcance | Media | Alto | 6 | Revisar los casos de uso específicos de menores y tutores. | 7 | Arquitecto de Sistemas | Abierto |
| R08 | Gestión incorrecta de pólizas | Las pólizas de seguro pueden no asociarse correctamente a bicicletas y dueños mayores de edad. | Alcance | Media | Alto | 6 | Validar las reglas de negocio sobre pólizas y codueños. | 8 | Arquitecto de Sistemas | Abierto |
| R09 | Rendimiento insuficiente | El sistema puede no responder correctamente durante el horario laboral, especialmente con muchas consultas o actualizaciones. | Calidad | Media | Alto | 6 | Realizar pruebas de rendimiento y medir tiempos de respuesta. | 9 | Experto en Pruebas | Abierto |
| R10 | Fallo en la consulta externa | La conexión con la base de datos externa de fabricantes puede fallar o devolver información incompleta. | Técnico | Media | Medio | 4 | Definir pruebas de integración y escenarios de error. | 10 | Arquitecto de Sistemas | Abierto |
| R11 | Configuración incorrecta de HTTPS | Una mala configuración de la seguridad puede afectar al acceso online del sistema. | Seguridad | Media | Alto | 6 | Revisar la configuración HTTPS antes de la implantación. | 11 | Arquitecto de Sistemas | Abierto |
| R12 | Defectos detectados en pruebas | Durante las pruebas pueden aparecer defectos que impidan aceptar el sistema. | Calidad | Alta | Alto | 9 | Ejecutar el plan de pruebas y registrar los defectos encontrados. | 12 | Experto en Pruebas | Abierto |
| R13 | Estimación incorrecta de esfuerzo | Las tareas pueden requerir más horas de las estimadas inicialmente. | Coste / Programa | Media | Alto | 6 | Comparar trabajo previsto y real durante el seguimiento. | 13 | Jefe de Proyecto | Abierto |
| R14 | Uso excesivo de consultor externo | La contratación del consultor externo puede incrementar el coste del proyecto. | Coste | Media | Medio | 4 | Limitar el uso del consultor a tareas justificadas. | 14 | Jefe de Proyecto | Abierto |
| R15 | Implantación problemática | La puesta en marcha en varias localizaciones puede producir incidencias técnicas. | Implantación | Media | Medio | 4 | Preparar un plan de implantación y comprobar entornos. | 15 | Soporte Técnico | Abierto |
| R16 | Documentación insuficiente | La documentación de usuario puede no ser suficiente para facilitar el uso del sistema. | Calidad | Media | Medio | 4 | Revisar la documentación antes de la formación. | 16 | Jefe de Proyecto | Abierto |