1. Apartados generales que debe contener la WBS

1.1. Gestión y planificación del proyecto

Este apartado no pertenece estrictamente a un proceso técnico de MÉTRICA v3, pero debe aparecer en la EDT porque el enunciado exige planificar calendario, recursos, costes, reuniones y entregables.

Debe incluir:

| Código | Apartado | Explicación |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Inicio del proyecto | Recoger la fecha de inicio, que es el 2 de junio de 2025, y establecer el arranque formal del proyecto. |
| 1.2 | Calendario laboral | Incluir horario de trabajo de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00, excluyendo sábados, domingos y festivos del calendario del proyecto . |
| 1.3 | Organización del equipo | Definir los departamentos de Sistemas y Desarrollo, así como los perfiles disponibles: arquitecto de sistemas, administrador BD, soporte técnico, experto en pruebas, programador senior y programador junior . |
| 1.4 | Costes de recursos | Incorporar los costes/hora de cada perfil y la posible contratación de un consultor externo a 100 €/h . |
| 1.5 | Reuniones de seguimiento | Planificar una reunión de una hora el primer día laborable de cada mes, con soporte técnico, arquitecto de sistemas y programador senior, añadiendo coste de sala y transporte . |
| 1.6 | Seguimiento y control | Controlar avance, desviaciones, riesgos, costes y entregables. |
| 1.7 | Cierre del proyecto | Preparar el informe de cierre, recopilando resultados, incidencias, aceptación final y lecciones aprendidas. |

2. WBS propuesta siguiendo MÉTRICA v3

La estructura principal recomendada sería:

- Gestión del proyecto

- EVS — Estudio de Viabilidad del Sistema

- ASI — Análisis del Sistema de Información

- DSI — Diseño del Sistema de Información

- CSI — Construcción del Sistema de Información

- IAS — Implantación y Aceptación del Sistema

- Cierre del proyecto

3. EDT/WBS detallada

1. Gestión del proyecto

| Código | Actividad / subactividad | Explicación |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Constitución del proyecto | Definir objetivo, alcance inicial, responsables y criterios generales de gestión. |
| 1.2 | Planificación temporal | Crear calendario del proyecto considerando fecha de inicio, jornada laboral, fines de semana y festivos. |
| 1.3 | Planificación de recursos | Asignar perfiles disponibles: arquitecto de sistemas, administrador BD, soporte técnico, expertos en pruebas, programadores senior y junior. |
| 1.4 | Planificación económica | Calcular costes a partir de horas estimadas por perfil y costes adicionales de reuniones, sala y transporte. |
| 1.5 | Plan de reuniones de seguimiento | Incluir reuniones mensuales obligatorias con los perfiles indicados en el enunciado. |
| 1.6 | Gestión de riesgos | Identificar riesgos técnicos, de planificación, integración externa, disponibilidad de recursos y rendimiento. |
| 1.7 | Gestión de calidad | Definir criterios de revisión de entregables, validación y aceptación. |
| 1.8 | Gestión de configuración | Controlar versiones de documentos, código, modelos, planes de pruebas y entregables finales. |
| 1.9 | Seguimiento y control del proyecto | Registrar avance, incidencias, desviaciones y acciones correctivas. |

2. EVS — Estudio de Viabilidad del Sistema

En MÉTRICA v3, el Estudio de Viabilidad analiza una necesidad concreta para proponer una solución a corto plazo, considerando restricciones económicas, técnicas, legales y operativas .

| Código | Actividad / subactividad | Explicación |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | EVS 1 — Establecimiento del alcance del sistema | Definir qué se va a construir: un sistema de gestión para un centro técnico de bicicletas de un club ciclista. |
| 2.1.1 | Estudio de la solicitud | Analizar el enunciado funcional y los objetivos del sistema. |
| 2.1.2 | Identificación del alcance | Delimitar funcionalidades incluidas: bicicletas, dueños, cursos, pólizas, consultas externas e informes. |
| 2.1.3 | Restricciones iniciales | Identificar restricciones: Java, HTTPS, base de datos grande, múltiples localizaciones y respuesta crítica. |
| 2.2 | EVS 2 — Estudio de la situación actual | Describir cómo se gestionaría actualmente la información del centro y qué problemas resuelve el nuevo sistema. |
| 2.3 | EVS 3 — Definición de requisitos preliminares | Obtener un catálogo inicial de requisitos funcionales y no funcionales. |
| 2.4 | EVS 4 — Estudio de alternativas | Comparar alternativas: desarrollo a medida, uso de producto existente o solución mixta. |
| 2.5 | EVS 5 — Valoración de alternativas | Evaluar coste, riesgo, impacto organizativo, viabilidad técnica y esfuerzo. |
| 2.6 | EVS 6 — Selección de la solución | Elegir la solución propuesta y dejar aprobada la estrategia general de implantación. MÉTRICA v3 contempla como salida la solución propuesta, la planificación, el entorno tecnológico, la estrategia de implantación y la valoración de riesgos . |

Entregables de este bloque:

- Documento de alcance.

- Catálogo preliminar de requisitos.

- Alternativas de solución.

- Valoración coste/beneficio.

- Valoración de riesgos.

- Solución propuesta.

- Estrategia inicial de implantación.

3. ASI — Análisis del Sistema de Información

El objetivo de ASI en MÉTRICA v3 es obtener una especificación detallada del sistema que satisfaga las necesidades de información de los usuarios y sirva de base para el diseño posterior .

| Código | Actividad / subactividad | Explicación |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | ASI 1 — Definición del sistema | Describir el sistema, su contexto, usuarios, alcance y entorno tecnológico inicial. |
| 3.1.1 | Identificación de usuarios | Incluir técnico del centro, responsables del club, usuarios de operación y posibles administradores. |
| 3.1.2 | Contexto del sistema | Sistema interno del centro técnico con conexión a base de datos externa de fabricantes. |
| 3.1.3 | Límites del sistema | El sistema no gestiona cuotas del club ni aplica automáticamente bonificaciones por cursos superados. |
| 3.2 | ASI 2 — Establecimiento de requisitos | Desarrollar el catálogo completo de requisitos funcionales, no funcionales y restricciones. |
| 3.2.1 | Alta de bicicletas | Registrar número identificativo, fecha de compra/fabricación, marca, modelo, fecha de registro y dueños asociados. |
| 3.2.2 | Alta de dueños | Registrar DNI o identificador de menor, nombre, apellidos, dirección, teléfono y tutor si procede. |
| 3.2.3 | Gestión de relación bicicleta-dueño | Permitir que una bicicleta tenga varios dueños y que un dueño tenga varias bicicletas. |
| 3.2.4 | Listado de bicicletas por marca | Mostrar bicicletas de una marca, dueños asociados, apellidos, total de bicicletas y total de dueños. |
| 3.2.5 | Consulta a fabricantes | Consultar base externa por DNI y marca para obtener bicicletas registradas y garantía. |
| 3.2.6 | Listado completo de bicicletas | Mostrar todas las bicicletas del centro, datos de dueños e identificador de póliza, sin detallar la póliza completa. |
| 3.2.7 | Alta de cursos | Registrar ediciones de cursos con identificador, tema y fecha. |
| 3.2.8 | Registro de participantes | Registrar adultos inscritos en cursos; los menores quedan excluidos. |
| 3.2.9 | Registro de superación de cursos | Registrar adultos matriculados que han superado el curso, sin nota numérica. |
| 3.2.10 | Registro de pólizas | Registrar identificador, coste, condiciones, bicicletas cubiertas y dueños adultos cubiertos. |
| 3.2.11 | Informe de pólizas por marca | Calcular número de bicicletas de una marca y coste medio de sus pólizas. |
| 3.2.12 | Requisitos no funcionales | Incluir conexión online interactiva, HTTPS, actualización inmediata de ficheros internos, Java, BD de tamaño alto, múltiples localizaciones y tiempos de respuesta críticos . |
| 3.3 | ASI 3 — Identificación de subsistemas de análisis | Dividir el sistema en módulos funcionales. |
| 3.3.1 | Subsistema de dueños y tutores | Gestión de adultos, menores y relación menor-tutor. |
| 3.3.2 | Subsistema de bicicletas | Gestión de datos propios de las bicicletas. |
| 3.3.3 | Subsistema de propiedad | Gestión de la relación muchos-a-muchos entre bicicletas y dueños. |
| 3.3.4 | Subsistema de pólizas | Gestión de seguros, coberturas, costes y condiciones. |
| 3.3.5 | Subsistema de cursos | Gestión de cursos, participantes y superación. |
| 3.3.6 | Subsistema de consulta externa | Integración con base de datos de fabricantes. |
| 3.3.7 | Subsistema de informes | Listados y cálculos agregados. |
| 3.3.8 | Subsistema de seguridad y comunicaciones | Acceso HTTPS, control de usuarios y conexión segura. |
| 3.4 | ASI 4 — Análisis de casos de uso | Elaborar el modelo de casos de uso con actores, flujos principales, alternativos y errores. |
| 3.5 | ASI 5 — Análisis de clases | Identificar clases del dominio: Bicicleta, Dueño, Menor, Tutor, Póliza, Curso, Participación, Superación, GarantíaFabricante. |
| 3.6 | ASI 6 — Modelo de datos | Elaborar modelo conceptual y lógico, normalizando entidades y relaciones. |
| 3.7 | ASI 7 — Modelo de procesos | Definir procesos de alta, consulta, listado, inscripción, superación, registro de pólizas e informes. |
| 3.8 | ASI 8 — Interfaces de usuario | Definir prototipos no funcionales de pantallas, formularios, listados e informes. |
| 3.9 | ASI 9 — Consistencia y ERS | Validar que requisitos, casos de uso, modelo de datos, procesos e interfaces son coherentes. |
| 3.10 | ASI 10 — Plan de pruebas inicial | Definir alcance de pruebas, entorno de pruebas y pruebas de aceptación. |
| 3.11 | ASI 11 — Aprobación del análisis | Presentar y aprobar la Especificación de Requisitos Software. |

Entregables de este bloque:

- Especificación de requisitos del sistema.

- Catálogo de requisitos.

- Glosario.

- Modelo de casos de uso.

- Modelo de datos conceptual y lógico.

- Modelo de procesos.

- Prototipos no funcionales de pantallas.

- Especificación de interfaces.

- Plan inicial de pruebas.

- Documento ERS aprobado.

4. DSI — Diseño del Sistema de Información

En MÉTRICA v3, el Diseño del Sistema define la arquitectura, el entorno tecnológico, los componentes, el diseño físico de datos, el plan técnico de pruebas y los requisitos de implantación .

| Código | Actividad / subactividad | Explicación |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | DSI 1 — Definición de la arquitectura | Diseñar la arquitectura general del sistema. |
| 4.1.1 | Arquitectura lógica | Separar presentación, lógica de negocio, persistencia e integración externa. |
| 4.1.2 | Arquitectura tecnológica | Definir entorno Java, servidor, base de datos y comunicaciones HTTPS. |
| 4.1.3 | Requisitos de seguridad | Diseñar control de acceso, uso obligatorio de HTTPS y protección de datos personales. |
| 4.1.4 | Requisitos de operación | Definir funcionamiento online, disponibilidad en horario laboral y actualización inmediata. |
| 4.2 | DSI 2 — Arquitectura de soporte | Diseñar componentes comunes: autenticación, logging, gestión de errores, conexión BD y servicios externos. |
| 4.3 | DSI 3 — Diseño de casos de uso reales | Transformar casos de uso de análisis en diseños detallados con pantallas, validaciones y reglas de negocio. |
| 4.4 | DSI 4 — Diseño de clases | Detallar clases, atributos, métodos, relaciones y validaciones. |
| 4.5 | DSI 5 — Arquitectura de módulos | Definir módulos software: dueños, bicicletas, cursos, pólizas, informes, fabricantes, administración. |
| 4.6 | DSI 6 — Diseño físico de datos | Diseñar tablas, claves primarias, claves ajenas, índices y restricciones. |
| 4.6.1 | Tablas principales | Bicicleta, Dueño, Tutoría, BicicletaDueño, Póliza, CoberturaPóliza, Curso, InscripciónCurso, SuperaciónCurso. |
| 4.6.2 | Índices | Índices por marca, DNI, identificador de bicicleta, curso y póliza. |
| 4.6.3 | Integridad referencial | Asegurar que no se registren bicicletas sin dueños válidos o menores sin tutor válido. |
| 4.7 | DSI 7 — Verificación de arquitectura | Revisar que el diseño cubre requisitos funcionales, no funcionales y restricciones. |
| 4.8 | DSI 8 — Especificaciones de construcción | Preparar especificaciones técnicas para que los programadores implementen los componentes. |
| 4.9 | DSI 9 — Migración y carga inicial | Diseñar carga inicial si existen datos previos de bicicletas, dueños, cursos o pólizas. |
| 4.10 | DSI 10 — Plan técnico de pruebas | Detallar pruebas unitarias, integración, sistema, implantación y aceptación. |
| 4.11 | DSI 11 — Requisitos de implantación | Definir documentación de usuario, formación, entorno de producción e instalación. |
| 4.12 | DSI 12 — Aprobación del diseño | Presentar y aprobar el diseño técnico. |

Entregables de este bloque:

- Diseño técnico.

- Arquitectura del sistema.

- Diseño de módulos.

- Diseño físico de base de datos.

- Diseño de interfaces.

- Especificaciones de construcción.

- Plan técnico de pruebas.

- Requisitos de implantación.

- Diseño aprobado.

5. CSI — Construcción del Sistema de Información

MÉTRICA v3 establece que en Construcción se genera el código, se desarrollan procedimientos de operación y seguridad, se elaboran manuales y se ejecutan pruebas unitarias, integración y sistema .

| Código | Actividad / subactividad | Explicación |
| --- | --- | --- |
| 5.1 | CSI 1 — Preparación del entorno | Preparar entorno de desarrollo, base de datos física, repositorio, herramientas y configuración Java. |
| 5.2 | CSI 2 — Generación de código | Implementar componentes software. |
| 5.2.1 | Módulo de dueños | Alta, validación de adultos, menores y tutores. |
| 5.2.2 | Módulo de bicicletas | Alta, validaciones y asociación con dueños. |
| 5.2.3 | Módulo de propiedad | Gestión de relación muchos-a-muchos entre dueños y bicicletas. |
| 5.2.4 | Módulo de cursos | Alta de cursos, inscripción y registro de superación. |
| 5.2.5 | Módulo de pólizas | Registro de pólizas, coste, condiciones, cobertura y validación de codueños adultos. |
| 5.2.6 | Módulo de fabricantes | Consulta a base de datos externa por DNI y marca. |
| 5.2.7 | Módulo de listados e informes | Listado por marca, listado completo e informe de coste medio de pólizas. |
| 5.2.8 | Módulo de seguridad | Acceso seguro, HTTPS, control de errores y trazabilidad. |
| 5.3 | CSI 3 — Pruebas unitarias | Verificar individualmente cada componente. |
| 5.4 | CSI 4 — Pruebas de integración | Comprobar integración entre módulos internos y con la base de datos externa de fabricantes. |
| 5.5 | CSI 5 — Pruebas del sistema | Validar el sistema completo contra requisitos funcionales y no funcionales. |
| 5.6 | CSI 6 — Manuales de usuario | Elaborar documentación de usuario final y explotación. |
| 5.7 | CSI 7 — Formación de usuarios | Definir esquema de formación, materiales y entorno formativo. |
| 5.8 | CSI 8 — Migración y carga inicial | Construir y probar procedimientos de carga inicial si se dispone de datos previos. |
| 5.9 | CSI 9 — Aprobación del sistema construido | Presentar el sistema construido y obtener aprobación antes de implantación. |

Entregables de este bloque:

- Base de datos física.

- Código fuente.

- Componentes software.

- Procedimientos de operación y seguridad.

- Evidencias de pruebas unitarias.

- Evidencias de pruebas de integración.

- Evidencias de pruebas de sistema.

- Manual de usuario.

- Manual de explotación.

- Plan de formación.

- Sistema construido aprobado.

6. IAS — Implantación y Aceptación del Sistema

MÉTRICA v3 indica que este proceso tiene como objetivo la entrega y aceptación del sistema completo, así como el paso a producción .

| Código | Actividad / subactividad | Explicación |
| --- | --- | --- |
| 6.1 | IAS 1 — Plan de implantación | Definir estrategia, alcance, calendario, responsables y equipo de implantación. |
| 6.2 | IAS 2 — Formación necesaria | Preparar e impartir formación al equipo de implantación y a usuarios finales. |
| 6.3 | IAS 3 — Incorporación al entorno de operación | Preparar instalación, configurar servidores, base de datos, HTTPS y despliegue. |
| 6.4 | IAS 4 — Carga de datos | Ejecutar carga inicial de datos si procede. |
| 6.5 | IAS 5 — Pruebas de implantación | Verificar instalación, comunicaciones, rendimiento, seguridad, respaldo e integración con fabricantes. |
| 6.6 | IAS 6 — Pruebas de aceptación | Validar formalmente con usuarios que el sistema cubre sus necesidades. |
| 6.7 | IAS 7 — Preparación del mantenimiento | Definir plan de mantenimiento, responsables, herramientas, registro de incidencias y gestión de cambios. |
| 6.8 | IAS 8 — Acuerdo de nivel de servicio | Establecer servicios, horarios, tiempos de respuesta, soporte y compromisos de operación. |
| 6.9 | IAS 9 — Presentación y aprobación | Presentar el sistema final y obtener aprobación formal. |
| 6.10 | IAS 10 — Paso a producción | Activar el sistema en producción y dejarlo operativo. |

Entregables de este bloque:

- Plan de implantación.

- Equipo de implantación.

- Plan de formación.

- Evidencias de formación.

- Sistema instalado.

- Base de datos cargada.

- Evidencias de pruebas de implantación.

- Evidencias de pruebas de aceptación.

- Plan de mantenimiento.

- Acuerdo de nivel de servicio.

- Acta de aceptación.

- Sistema implantado en producción.

7. Cierre del proyecto

| Código | Actividad / subactividad | Explicación |
| --- | --- | --- |
| 7.1 | Recopilación de entregables finales | Consolidar requisitos, modelos, diseño, código, pruebas, manuales, implantación y aceptación. |
| 7.2 | Revisión de costes y planificación | Comparar planificación inicial frente a ejecución real. |
| 7.3 | Cierre administrativo | Cerrar actas, aprobaciones y documentación contractual o académica. |
| 7.4 | Informe de cierre | Elaborar informe final del proyecto, incluyendo resultados, desviaciones, incidencias y conclusiones. |

4. Apartados funcionales que no deben faltar en la EDT

Estos apartados deben aparecer reflejados como requisitos, casos de uso, módulos de diseño, componentes de construcción y pruebas.

| Área funcional | Qué debe contemplar |
| --- | --- |
| Gestión de bicicletas | Alta de bicicletas, identificación interna, marca, modelo, fecha de compra/fabricación y fecha de registro. |
| Gestión de dueños | Alta de adultos y menores, DNI o identificador interno, datos personales y tutor. |
| Relación bicicleta-dueño | Una bicicleta puede tener varios dueños y un dueño puede tener varias bicicletas. |
| Gestión de pólizas | Registro de pólizas, coste, condiciones, bicicletas cubiertas y adultos cubiertos. |
| Gestión de cursos | Alta de cursos, inscripción de adultos y registro de superación. |
| Consulta externa de fabricantes | Consulta por DNI y marca para recuperar bicicletas y datos de garantía. |
| Listados | Bicicletas por marca y listado completo de bicicletas del centro. |
| Informes | Número de bicicletas por marca y coste medio de pólizas. |
| Seguridad y comunicaciones | Acceso mediante HTTPS y actualización online inmediata. |
| Rendimiento | Tiempo de respuesta y tasa de procesamiento críticos durante horario laboral. |
| Multilocalización | Preparar la aplicación para varias localizaciones con entornos similares. |

El enunciado funcional define expresamente las entidades principales, la relación muchos-a-muchos entre bicicletas y dueños, la gestión de seguros, cursos, consulta externa a fabricantes y diez funciones obligatorias del sistema .

5. Entregables mínimos y dónde se ubican en la WBS

| Entregable exigido | Ubicación recomendada en la EDT |
| --- | --- |
| Especificación de requisitos del sistema | 3.2 y 3.11 |
| Modelo de datos | 3.6 y 4.6 |
| Modelo de casos de uso | 3.4 |
| Prototipos no funcionales de pantallas | 3.8 y 4.3 |
| Diseño técnico | 4.1 a 4.12 |
| Plan de pruebas | 3.10 y 4.10 |
| Componentes software | 5.2 |
| Evidencias de verificación y validación | 5.3, 5.4, 5.5, 6.5 y 6.6 |
| Documentación de usuario | 5.6 |
| Plan de implantación | 6.1 |
| Formación | 5.7 y 6.2 |
| Acta de aceptación | 6.9 |
| Sistema implantado | 6.10 |
| Informe de cierre | 7.4 |

6. Recomendación final de estructura para entregar

Para que tu WBS quede completa y defendible, te recomiendo entregarla con estos apartados:

- Introducción del proyecto
Explica brevemente que se trata de un sistema para gestionar bicicletas, dueños, cursos, pólizas, consultas externas e informes.

- Supuestos y restricciones
Incluye fecha de inicio, horario, calendario laboral, recursos disponibles, costes/hora, reuniones mensuales, Java, HTTPS, BD grande y multilocalización.

- EDT/WBS jerárquica
Usa la estructura de códigos: 1, 1.1, 1.1.1, etc.

- Diccionario de la EDT
Para cada paquete importante, añade descripción, responsable, entregable asociado y criterio de finalización.

- Relación con MÉTRICA v3
Indica que los bloques principales siguen EVS, ASI, DSI, CSI e IAS.

- Mapa de entregables
Relaciona cada entregable obligatorio con el código de la EDT correspondiente.

- Control y cierre
Añade seguimiento, costes, reuniones, aceptación final e informe de cierre.