WBS final basado en el enunciado, el Project Charter y la estructura de MÉTRICA v3.

| ID EDT | Proceso / Fase | Actividad / Subactividad | Descripción breve | Entregable | Responsable | Duración est. | Dependencias |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Inicio del proyecto | Inicio y autorización | Puesta en marcha formal del proyecto. | Proyecto autorizado | Jefe de Proyecto | 2 días | — |
| 1.1 | Inicio del proyecto | Análisis de necesidad | Justificar la necesidad del sistema de gestión del centro técnico de bicicletas. | Justificación del proyecto | Jefe de Proyecto | 1 día | — |
| 1.2 | Inicio del proyecto | Definición inicial del alcance | Identificar funcionalidades principales: bicicletas, dueños, cursos, pólizas, garantías e informes. | Alcance inicial | Jefe de Proyecto | 1 día | 1.1 |
| 1.3 | Inicio del proyecto | Identificación de responsables | Definir responsables, áreas implicadas y perfiles del proyecto. | Responsables definidos | Jefe de Proyecto | 1 día | 1.2 |
| 2.0 | Organización y planificación | Definición y organización del proyecto | Organización del equipo, calendario, recursos y reglas de trabajo. | Plan de trabajo | Jefe de Proyecto | 5 días | 1.0 |
| 2.1 | Organización y planificación | Especificación del ámbito | Detallar procesos afectados del centro técnico. | Ámbito detallado | Analista / Jefe de Proyecto | 1 día | 1.3 |
| 2.2 | Organización y planificación | Organización del equipo | Asignar arquitecto, DBA, soporte, pruebas, programadores y consultor externo si procede. | Equipo asignado | Jefe de Proyecto | 1 día | 2.1 |
| 2.3 | Organización y planificación | Planificación del calendario | Definir cronograma, calendario laboral, festivos, reuniones mensuales e hitos. | Cronograma base | Jefe de Proyecto | 2 días | 2.2 |
| 2.4 | Organización y planificación | Planificación de recursos y costes | Asignar recursos humanos, costes/hora, sala, transporte y posibles sobreasignaciones. | Plan de recursos y costes | Jefe de Proyecto | 1 día | 2.3 |
| 2.5 | Organización y planificación | Comunicación del plan | Presentar y validar el plan de trabajo con los implicados. | Plan comunicado | Jefe de Proyecto | 1 día | 2.4 |
| 3.0 | Análisis de información | Estudio de información relevante | Revisión de documentación, antecedentes y restricciones del proyecto. | Análisis de antecedentes | Analista | 4 días | 2.0 |
| 3.1 | Análisis de información | Revisión del enunciado | Extraer funciones, restricciones técnicas, calendario, recursos y entregables mínimos. | Requisitos iniciales extraídos | Analista | 2 días | 2.5 |
| 3.2 | Análisis de información | Revisión del Project Charter | Contrastar objetivos, alcance, stakeholders, riesgos y entregables clave. | Charter revisado | Jefe de Proyecto | 1 día | 3.1 |
| 3.3 | Análisis de información | Catálogo preliminar de requisitos | Clasificar requisitos funcionales, técnicos, organizativos y de planificación. | Catálogo preliminar | Analista | 1 día | 3.2 |
| 4.0 | Requisitos | Especificación de requisitos del sistema | Definición completa de necesidades funcionales y no funcionales. | Especificación de requisitos | Analista | 8 días | 3.0 |
| 4.1 | Requisitos | Análisis de procesos del centro | Analizar alta de bicicletas, dueños, cursos, pólizas, consultas, listados e informes. | Modelo de procesos | Analista | 2 días | 3.3 |
| 4.2 | Requisitos | Requisitos funcionales | Documentar las 10 funciones principales solicitadas por el sistema. | Catálogo de requisitos funcionales | Analista | 2 días | 4.1 |
| 4.3 | Requisitos | Requisitos no funcionales | Definir Java, HTTPS, operación online, respuesta crítica, BD alta y multilocalización. | Catálogo de requisitos no funcionales | Arquitecto / Analista | 1 día | 4.2 |
| 4.4 | Requisitos | Reglas de negocio | Definir reglas de menores, tutores, codueños, pólizas obligatorias y cursos solo para adultos. | Catálogo de reglas de negocio | Analista | 1 día | 4.2 |
| 4.5 | Requisitos | Priorización y validación | Priorizar requisitos y validarlos con cliente y usuarios expertos. | Requisitos validados | Cliente / Analista | 2 días | 4.3, 4.4 |
| 5.0 | Modelado funcional y de datos | Modelado del sistema | Diseño lógico de procesos, casos de uso y datos. | Modelos del sistema | Analista / DBA | 9 días | 4.0 |
| 5.1 | Modelado funcional y de datos | Modelo de casos de uso | Definir actores, casos de uso, flujos principales y alternativos. | Modelo de casos de uso | Analista | 2 días | 4.5 |
| 5.2 | Modelado funcional y de datos | Modelo de datos conceptual | Definir entidades: Bicicleta, Dueño, Tutor, Curso, Póliza, Garantía y relaciones. | Modelo conceptual de datos | DBA / Analista | 2 días | 4.5 |
| 5.3 | Modelado funcional y de datos | Modelo lógico de base de datos | Transformar el modelo conceptual en tablas, claves, relaciones y restricciones. | Modelo lógico de BD | DBA | 2 días | 5.2 |
| 5.4 | Modelado funcional y de datos | Prototipos no funcionales | Crear pantallas de altas, consultas, cursos, pólizas, listados e informes. | Prototipos de pantalla | Analista / Programador Senior | 2 días | 5.1 |
| 5.5 | Modelado funcional y de datos | Validación de modelos | Revisar modelos funcionales, datos y prototipos con usuarios. | Modelos validados | Cliente / Analista | 1 día | 5.3, 5.4 |
| 6.0 | Arquitectura y diseño técnico | Diseño técnico del sistema | Definición de arquitectura, componentes, seguridad e integración. | Diseño técnico | Arquitecto de Sistemas | 7 días | 5.0 |
| 6.1 | Arquitectura y diseño técnico | Necesidades tecnológicas | Identificar infraestructura, BD, HTTPS, rendimiento y operación multilocalización. | Necesidades tecnológicas | Arquitecto / Soporte Técnico | 2 días | 5.5 |
| 6.2 | Arquitectura y diseño técnico | Arquitectura tecnológica | Definir arquitectura Java, base de datos, comunicaciones, seguridad e integración externa. | Arquitectura tecnológica | Arquitecto | 2 días | 6.1 |
| 6.3 | Arquitectura y diseño técnico | Diseño de componentes | Diseñar módulos de dueños, bicicletas, cursos, pólizas, informes y garantías. | Diseño de componentes | Arquitecto / Programador Senior | 2 días | 6.2 |
| 6.4 | Arquitectura y diseño técnico | Diseño de integración externa | Definir acceso a la base de datos externa de fabricantes mediante conexión segura. | Diseño de integración | Arquitecto / Programador Senior | 1 día | 6.3 |
| 7.0 | Construcción | Desarrollo de componentes software | Implementación del sistema en Java. | Componentes software | Equipo de Desarrollo | 24 días | 6.0 |
| 7.1 | Construcción | Configuración del entorno | Preparar entorno Java, base de datos, repositorio, herramientas y entorno de pruebas. | Entorno configurado | Soporte Técnico / Arquitecto | 2 días | 6.4 |
| 7.2 | Construcción | Módulo de dueños | Desarrollar alta de adultos, menores, tutores y validaciones. | Módulo de dueños | Programador Senior / Junior | 3 días | 7.1 |
| 7.3 | Construcción | Módulo de bicicletas | Desarrollar alta de bicicletas y relación con uno o varios dueños. | Módulo de bicicletas | Programador Senior / Junior | 3 días | 7.2 |
| 7.4 | Construcción | Módulo de pólizas | Registrar pólizas, coste, condiciones, bicicletas cubiertas y dueños adultos cubiertos. | Módulo de pólizas | Programador Senior / Junior | 3 días | 7.3 |
| 7.5 | Construcción | Módulo de cursos | Registrar cursos, participantes adultos y superación de cursos. | Módulo de cursos | Programador Junior | 3 días | 7.2 |
| 7.6 | Construcción | Módulo de consultas y listados | Implementar listado por marca, listado completo y totales solicitados. | Módulo de consultas | Programador Junior | 3 días | 7.3 |
| 7.7 | Construcción | Integración con fabricantes | Consultar garantía externa por DNI del dueño y marca. | Integración externa | Programador Senior | 3 días | 7.3 |
| 7.8 | Construcción | Módulo de informes | Generar informe de número de bicicletas por marca y coste medio de pólizas. | Módulo de informes | Programador Junior | 2 días | 7.4, 7.6 |
| 7.9 | Construcción | Seguridad y conexión HTTPS | Configurar acceso seguro mediante HTTPS y validaciones básicas de acceso. | Seguridad configurada | Arquitecto / Soporte Técnico | 2 días | 7.6, 7.7 |
| 7.10 | Construcción | Integración general del sistema | Integrar módulos, base de datos, interfaz e integración externa. | Sistema integrado | Programador Senior | 3 días | 7.5, 7.8, 7.9 |
| 8.0 | Pruebas | Verificación y validación | Planificación y ejecución de pruebas del sistema. | Evidencias de V&V | Experto en Pruebas | 11 días | 7.0 |
| 8.1 | Pruebas | Plan de pruebas | Definir estrategia, casos, datos, criterios de aceptación y responsables. | Plan de pruebas | Experto en Pruebas | 2 días | 6.4 |
| 8.2 | Pruebas | Pruebas unitarias | Verificar cada módulo individualmente. | Evidencias unitarias | Programadores / Pruebas | 2 días | 7.10, 8.1 |
| 8.3 | Pruebas | Pruebas de integración | Validar integración entre módulos, base de datos y fabricantes. | Evidencias de integración | Experto en Pruebas | 2 días | 8.2 |
| 8.4 | Pruebas | Pruebas funcionales | Validar altas, listados, cursos, pólizas, consultas externas e informes. | Evidencias funcionales | Experto en Pruebas | 2 días | 8.3 |
| 8.5 | Pruebas | Pruebas no funcionales | Validar HTTPS, respuesta, operación online, multilocalización y rendimiento básico. | Evidencias no funcionales | Experto en Pruebas / Arquitecto | 2 días | 8.4 |
| 8.6 | Pruebas | Corrección de defectos | Resolver incidencias detectadas durante pruebas. | Sistema corregido | Equipo de Desarrollo | 1 día | 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 |
| 9.0 | Implantación | Implantación del sistema | Preparación del despliegue, formación y puesta en producción. | Sistema implantado | Soporte Técnico / Arquitecto | 8 días | 8.0 |
| 9.1 | Implantación | Documentación de usuario | Elaborar manual de usuario y guía rápida. | Documentación de usuario | Analista / Soporte Técnico | 2 días | 8.6 |
| 9.2 | Implantación | Plan de implantación | Definir despliegue, configuración, datos iniciales, responsables y contingencia. | Plan de implantación | Arquitecto / Soporte Técnico | 2 días | 8.6 |
| 9.3 | Implantación | Preparación de formación | Preparar materiales para usuarios del centro técnico. | Material formativo | Soporte Técnico | 1 día | 9.1 |
| 9.4 | Implantación | Formación de usuarios | Formar en altas, consultas, cursos, pólizas e informes. | Formación realizada | Soporte Técnico | 1 día | 9.3 |
| 9.5 | Implantación | Despliegue en entorno final | Instalar y configurar el sistema en el entorno definitivo. | Sistema desplegado | Arquitecto / Soporte Técnico | 1 día | 9.2 |
| 9.6 | Implantación | Soporte inicial | Supervisar funcionamiento inicial y resolver incidencias básicas. | Soporte postimplantación | Soporte Técnico | 1 día | 9.5 |
| 10.0 | Aceptación y cierre | Revisión, aceptación y cierre del proyecto | Validación final con cliente y cierre administrativo. | Proyecto cerrado | Jefe de Proyecto | 6 días | 9.0 |
| 10.1 | Aceptación y cierre | Preparación de presentación final | Recopilar entregables, evidencias, planificación, costes y resultados. | Presentación final | Jefe de Proyecto | 1 día | 9.6 |
| 10.2 | Aceptación y cierre | Revisión con cliente | Revisar sistema implantado, documentación y evidencias. | Revisión final | Cliente / Jefe de Proyecto | 1 día | 10.1 |
| 10.3 | Aceptación y cierre | Ajustes finales | Aplicar correcciones menores derivadas de la revisión final. | Sistema ajustado | Equipo de Desarrollo | 2 días | 10.2 |
| 10.4 | Aceptación y cierre | Acta de aceptación | Obtener aceptación formal del cliente. | Acta de aceptación | Cliente / Jefe de Proyecto | 1 día | 10.3 |
| 10.5 | Aceptación y cierre | Informe de cierre | Documentar alcance entregado, costes, desviaciones, riesgos y lecciones aprendidas. | Informe de cierre | Jefe de Proyecto | 1 día | 10.4 |
| 11.0 | Seguimiento y control | Seguimiento del proyecto | Control periódico del avance, riesgos, costes y recursos. | Informes de seguimiento | Jefe de Proyecto | Recurrente | 2.3 |
| 11.1 | Seguimiento y control | Reuniones mensuales | Reunión de una hora el primer día laborable de cada mes con soporte, arquitecto y programador senior. | Actas de reunión | Jefe de Proyecto | Recurrente | 2.3 |
| 11.2 | Seguimiento y control | Control de recursos | Revisar sobreasignaciones, disponibilidad y uso de perfiles. | Control de recursos | Jefe de Proyecto | Recurrente | 2.4 |
| 11.3 | Seguimiento y control | Control de riesgos | Revisar riesgos de planificación, recursos, pruebas, aceptación y consultor externo. | Registro de riesgos actualizado | Jefe de Proyecto | Recurrente | 2.5 |
| 11.4 | Seguimiento y control | Control de costes | Revisar coste/hora, sala, transporte y desviaciones presupuestarias. | Informe de costes | Jefe de Proyecto | Recurrente | 2.4 |
| 11.5 | Seguimiento y control | Control del camino crítico | Revisar tareas críticas y posibles retrasos del cronograma. | Informe de camino crítico | Jefe de Proyecto | Recurrente | 2.3 |